## Slide 1: Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet -projekti
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät, tehtäväluettelo

## Slide 2: Valmistelu- ja esiselvitysvaihe

## Slide 3: Projektiin osallistujien kartoitus 1/2
Tehtävän numero | 1
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Projektiin osallistujien kartoitus
Tehtävän kuvaus | Maakunnan sisällä kartoitetaan, mitkä sote-organisaatiot osallistuvat yhteiseen APTJ-hankkeeseen
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | "Kuntakierrosten" päätökset. Projektin organisointirakenne on erittäin tärkeä hankkeen päätöksenteon kannalta. Maakunnissa käytävä läpi tarvitaanko hallinnollinen päätös valmsitelun aloittamisesta tässä vaiheessa.
Tehtävän kestoaika | Suuri
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Maakunnan päättäjät
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 4: Projektiin osallistujien kartoitus 2/2
Tehtävän vaatima osaaminen | Päätösvaltaiset johtajat
Huomioitavaa | Varattava riittävästi aikaa. Pitäisi olla myös selvillä ICT-palvelujen tuottaja projektin käyttöönotolle ja ylläpidolle.
Liitteet ym. | Aiesopimukset
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 5: Maakunnan tietohallintostrategian luominen 1/2
Tehtävän numero | 2
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Maakunnan tietohallintostrategian luominen
Tehtävän kuvaus | Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitetilan luominen APTJ- ja koko tietojärjestelmäkenttään. Kuvataan, millaista tietojärjestelmäratkaisua maakunnan alueella tavoitellaan lyhyellä aikavälillä vuoteen 2020 ja pitkällä aikavälillä 2020-2025. Kuvataan myös sähköisen asioinnin strategia.
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Tavoitetilan kuvaus lyhyelle ja pitkälle aikavälille siten, että lyhyen aikavälin ratkaisu palvelee mahdollisimman hyvin pitkän tähtäimen tavoitetta
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Toiminnan edustajat, pääkäyttäjät ja järjestelmäarkkitehdit
Tehtävän vaatima osaaminen | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 6: Maakunnan tietohallintostrategian luominen 2/2
Huomioitavaa | Tulee kuvata tahtotila: lähdetäänkö konsolidoimaan, siirrytäänkö yhteen järjestelmään vai lähdetäänkö kilpailuttamaan uutta ja miten hyödynnetään Kanta-palveluita. Tärkeä osa-alue, että ei tehdä suuria investointeja lyhyelle aikavälille, jos isompi muutos tulee vuoden 2020 jälkeen nopeasti vastaan. Tässä aiheessa kuvattaisiin maakunnan tietohallintostrategia peilaamaan koko maakunnan toimintastrategiaa ja hyödynnettäisiin kokonaisarkkitehtuurimallia kuvauksissa. Ohjeistukseen on lisättävä kriteeristö, millä kriteereillä tehdään päätös lyhyen tähtäimen toteutuksesta maakunnan alueella. TÄRKEÄ JA PITKÄKESTOINEN
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 7: Rahoituksen suunnittelu
Tehtävän numero | 3
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Rahoituksen suunnittelu
Tehtävän kuvaus | Rahoituksen suunnittelu ja mahdollisten rahoitushakemusten teko
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Rahoitussuunnitelma, rahoitushakemukset
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Määritellyt vastuuhenkilöt
Tehtävän vaatima osaaminen | Projektiosaaminen, rahoitushakemusten teon osaaminen
Huomioitavaa | Projektirahoitusten aikataulut
Liitteet ym. | Ks.VM ym. rahoitus
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 8: Organisaatioiden nykytilan kartoitus
Tehtävän numero | 4
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Organisaatioiden nykytilan kartoitus
Tehtävän kuvaus | Osallistuvien organisaatioiden nykytilan kartoitus
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | JHS179_Liite 5 mukaiset kuvaukset
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö
Tehtävän vaatima osaaminen | Toimintaympäristön tuntemus: sote-toimijat, tietojärjestelmät, sovellustoimittajat
Huomioitavaa | Tuleva projektipäällikkö kartoituksen tekijänä, jos mahdollista
Liitteet ym. | Esiselvityksen raporttipohja JHS179_Liite5
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 9: Toimintaprosessien nykytilan kuvaus
Tehtävän numero | 5
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Toimintaprosessien nykytilan kuvaus
Tehtävän kuvaus | Kuvaus per organisaatio toiminnasta ja sen eroista
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Ylätason palveluntuottamiskaavio sote-toiminnan osalta
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Sote-toiminnan edustajat
Tehtävän vaatima osaaminen | Sote-substanssin osaaminen
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 10: ICT-tukipalvelujen nykytilan selvitys (tuottajat)
Tehtävän numero | 6
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | ICT-tukipalvelujen nykytilan selvitys (tuottajat)
Tehtävän kuvaus | Selvitetään järjestelmien nykyiset ylläpitomallit ja tehtäviin osallistuvat organisaatiot.
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Prosessikaavio ja vastuumatriisit
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö, pääkäyttäjät ja ICT-palvelujen tuottajat (in-house tai muut)
Tehtävän vaatima osaaminen | Toimintaympäristön tuntemus ICT-palveluntuottajista ja malleista
Huomioitavaa | Vastuut monessa paikassa hajautettuja, joten tärkeä kuvata mahdollisimman tarkalla tasolla
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 11: Nykyisten järjestelmien ja toimittajien selvitys
Tehtävän numero | 7
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Nykyisten järjestelmien ja toimittajien selvitys
Tehtävän kuvaus | Selvitetään nykyisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien järjestelmätoimittajat
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Listaus toimittajineen ja yhteystietoineen Luettelo järjestelmistä ja sovelluksista JHS179_Liite5
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö Sovellusvastaavat / pääkäyttäjät / palveluntuottajat
Tehtävän vaatima osaaminen | Tuntemus sote-tietojärjestelmistä ja toimittajista
Huomioitavaa | Sovellukset / organisaatio, huomioitava myös sähköisen asioinnin sovellukset
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 12: Nykyisten järjestelmien sopimusten kartoitus 1/2
Tehtävän numero | 8
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Nykyisten järjestelmien sopimusten kartoitus
Tehtävän kuvaus | Kartoitetaan siirtyvät ja harmonisoitavat tietojärjestelmäsopimukset
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Sopimuslista
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | 
Tehtävän vaatima osaaminen | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 13: Nykyisten järjestelmien sopimusten kartoitus 2/2
Huomioitavaa | Listaus myös sopimuksista ja niiden omistajista
Liitteet ym. | Linkit: 1. ICT-sopimukset ja hankinnat -ohje: http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4064731/ICT-sopimukset+ja+hankinnat+ohje.pdf/7ba694db-6a12-4817-891f-2ad6000b9367 2. Sopimusten siirto sote- ja maku-uudistuksessa: http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3354
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 14: Muiden tietojärjestelmien kartoitus 1/2
Tehtävän numero | 9
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Muiden tietojärjestelmien kartoitus
Tehtävän kuvaus | Muut tietojärjestelmät, joihin liittymät
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Tietojärjestelmäkartta JHS179_Liite 5 mukaiset kuvaukset
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö Sovellusvastaavat / pääkäyttäjät / palveluntuottajat
Tehtävän vaatima osaaminen | Järjestelmäarkkitehdit, pääkäyttäjät
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 15: Muiden tietojärjestelmien kartoitus 2/2
Huomioitavaa | Huomioitava myös laskutuksen ja raportoinnin järjestelmät Toimittajien yhteystiedot. Karkean tason arkkitehtuuri kuvattava, mitä muutosta ollaan tekemässä.
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 16: Vanhojen APTJ:ien kartoitus
Tehtävän numero | 10
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Vanhojen APTJ:ien kartoitus
Tehtävän kuvaus | Aktiivikäytöstä poistetut, katselun omaavat vanhat APTJ:t kartoitettu
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Listaus ja selitteet
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö, pääkäyttäjät, tekniset asiantuntijat
Tehtävän vaatima osaaminen | Tekninen osaaminen ja järjestelmätuntemus
Huomioitavaa | Datan sisältö ja säilytysajat kuvattava. Miten katselu toteutettu?
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 17: Liittymien kartoitus
Tehtävän numero | 11
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Liittymien kartoitus
Tehtävän kuvaus | Luettelo liittymistä: mistä mihin ja millainen rajapinta
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Listaus integraatioista
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö,tekniset asiantuntijat, pääkäyttäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | Tekninen osaaminen ja järjestelmätuntemus
Huomioitavaa | Toimittajien yhteystiedot ja riittävän ajoissa tietoa muutoksista Liittymien suunnat ja käyttötarkoitus
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 18: Tietotekninen ympäristö
Tehtävän numero | 12
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Tietotekninen ympäristö
Tehtävän kuvaus | Kartoitus konesalista, palvelimista, tietoverkoista, AD, työasemista ja oheislaitteista
Tehtävän edellytykset | T6,T7,T8,T9
Tuotokset | Arkkitehtuurikuvaus selitteineen Tekninen arkkitehtuurikuva ja listaus eri osa-alueista ja niiden palveluntuottajista
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Tekniset asiantuntijat, pääkäyttäjät, ICT-palveluntuottajat
Tehtävän vaatima osaaminen | Tekninen osaaminen ja järjestelmätuntemus
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 19: Samanaikaisten projektien kartoitus 1/3
Tehtävän numero | 13
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Samanaikaisten projektien kartoitus
Tehtävän kuvaus | Muut samanaikaiset projektit tunnistettu Tunnistetaan muiden hankkeiden ja palveluntuottajien mahdolliset vaikutukset APTJ-hankkeisiin
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Analyysidokumentti muiden hankkeiden vaikutuksesta APTJ-hankkeeseen
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö, järjestelmäarkkitehdit
Tehtävän vaatima osaaminen | Soten toiminnan kehittäjät, järjestelmäarkkitehtuurin tuntemus
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 20: Samanaikaisten projektien kartoitus 2/3
Huomioitavaa | Kansallisen (UNA,ODA, Virtuaalisairaala, Kvarkki, Sosiaalihuollon kanta-palvelut, SOUTU-hanke) ja paikallinen kehittäminen otettava huomioon (nykyisissä organisaatioissa meneillään olevat hankkeet) sekä Vimanan ja SoteDigin tuomat muutokset. TÄRKEÄ
Liitteet ym. 1/2 | 6. Kanta-koulutuksen tukimateriaali: https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ajankohtaista/tapahtumia-ja-koulutuksia/koulutuksen-tukimateriaalit 7. Kanta-palveluiden yhteyksien jatkuvuuden varmistaminen organisaation muutostilanteissa: http://www.kanta.fi/documents/12105/4495882/Kanta-palvelujen+yhteyksien+jatkuvuuden+varmistaminen+organisaation+muutostilanteissa/3574c7e9-a61d-423d-9640-b70461705886 8. Vaiheistusasetuksen kautta tulevat muutokset tallennukseen Kanta-palveluihin: http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/sosiaalihuollon-asikastiedon-arkiston-maarittelyt
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 21: Samanaikaisten projektien kartoitus 3/3
Liitteet ym. 2/2 | 6. Kanta-koulutuksen tukimateriaali: https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ajankohtaista/tapahtumia-ja-koulutuksia/koulutuksen-tukimateriaalit 7. Kanta-palveluiden yhteyksien jatkuvuuden varmistaminen organisaation muutostilanteissa: http://www.kanta.fi/documents/12105/4495882/Kanta-palvelujen+yhteyksien+jatkuvuuden+varmistaminen+organisaation+muutostilanteissa/3574c7e9-a61d-423d-9640-b70461705886 8. Vaiheistusasetuksen kautta tulevat muutokset tallennukseen Kanta-palveluihin: http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/sosiaalihuollon-asikastiedon-arkiston-maarittelyt
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 22: Projektin tavoitteiden ja hyötyjen kuvaus
Tehtävän numero | 14
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Projektin tavoitteiden ja hyötyjen kuvaus
Tehtävän kuvaus | Päätöksentekoa varten tunnistettava hankkeen tavoitteet ja hyödyt
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Esitys hankkeen vaikutuksista eri näkökulmista
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Toiminnan edustajat ja pääkäyttäjät ja tekniset asiantuntijat
Tehtävän vaatima osaaminen | Substanssin tuntemus, kustannuslaskennan osaaminen
Huomioitavaa | Toiminnan hyödyt (ROI) ja ICT-ratkaisujen ja tukipalveluiden edut(tämä vähemmällä panoksella)
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 23: Nykyisten järjestelmien kustannusten kartoitus 1/2
Tehtävän numero | 15
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Nykyisten järjestelmien kustannusten kartoitus
Tehtävän kuvaus | Nykyisten APTJ:ien kustannukset yhteenlaskettuna
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Kustannustaulukko
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö, tietohallinnon edustajat, talousyksiköt
Tehtävän vaatima osaaminen | Substanssin tuntemus, kustannuslaskennan osaaminen
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 24: Nykyisten järjestelmien kustannusten kartoitus 2/2
Huomioitavaa | Sovellusten vuosittaiset tukimaksut (lisenssi), teknisten käyttöympäristöjen vuosikustannukset ja teknisten tukipalveluiden kustannukset Kustannusvertailu ja selkeät muutoksen aiheuttamat vaikutukset, jos kaikki organisaatiot eivät lähdekään mukaan tai joku organisaatio irtaantuu yhteisistä ratkaisuista
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 25: Alustava projektisuunnittelu
Tehtävän numero | 16
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Alustava projektisuunnittelu
Tehtävän kuvaus | Päätöksentekoa varten laskelma projektin kustannuksista, työt, tehtävät ja vaiheet karkealla tasolla
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Alustava projektisuunnitelma
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö, pääkäyttäjät,järjestelmäarkkitehdit
Tehtävän vaatima osaaminen | Järjestelmätuntemus, substanssin tuntemus, kustannuslaskennan osaaminen, projektiosaaminen
Huomioitavaa | Investointi / työt, sovellusten lisenssit sekä vuosikustannukset tuki- ja ylläpidosta
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 26: Suunnittelu- ja määrittelyvaihe

## Slide 27: Päätös projektin aloittamisesta
Tehtävän numero | 17
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Päätös projektin aloittamisesta
Tehtävän kuvaus | Osapuolet päättävät yhdessä aloittamisesta
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Päätöspöytäkirja
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Maakunnan päättäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | Päätösvaltaiset johtajat
Huomioitavaa | Kaikki ovat sitoutuneet yhteiseen päätökseen
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 28: Projektin omistajan ja ohjausryhmän nimeäminen
Tehtävän numero | 18
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Projektin omistajan ja ohjausryhmän nimeäminen
Tehtävän kuvaus | Projektille on nimetty omistaja (yksi henkilö) ja ohjausryhmä, joka määrittelee tavoitteet
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Projektiorganisaation kuvaus ja henkilölistat
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Maakunnan päättäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | Substanssiosaajat
Huomioitavaa | "Pikapäätöselin" määritelty. Kuka omistaa ratkaisun ja kuka tilaa sovellustoimittajilta uuden ja kuka purkaa vanhat sopimukset.
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 29: Sote-organisaation määrittely - palvelujen tuottajat 1/2
Tehtävän numero | 19
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Sote-organisaation määrittely - palvelujen tuottajat
Tehtävän kuvaus | APTJ:n rakentamista varten tarvitaan organisaation nimi, tulosalueet, tulosyksiköt ja suorituspaikat ja niiden OID koodit
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Organisaatiokaavio ja listaus sekä henkilöstön sijoittuminen
Tehtävän kestoaika | Suuri
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Maakunnan toiminnan edustajat, päättäjät, Kela ja THL
Tehtävän vaatima osaaminen | Substanssiosaajat
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 30: Sote-organisaation määrittely - palvelujen tuottajat 2/2
Huomioitavaa | Sote-organisaation rakenne ajoissa työn alle. Tietojärjestelmän sisältöä ei voida alkaa rakentamaan ilman tätä tietoa (TÄRKEÄ). Ei välttämättä osa tätä projektia, mutta saatava tähän tiedoksi. HUOM. miten yksityiset palvelujen tuottajat integroidaan osaksi palvelutuotantoa? TÄRKEÄ JA PITKÄKESTOINEN
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 31: Järjestäjän tietojärjestelmätarpeiden määrittely
Tehtävän numero | 20
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Järjestäjän tietojärjestelmätarpeiden määrittely
Tehtävän kuvaus | Sote-palvelujen järjestäjän rooli, tietojärjestelmien ja integraatioiden tarvemäärittely Järjestäjällä on esim. tarvetta asiakkaiden ohjaukseen sekä raportointiin
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Raportoinnin ja asiakkaiden ohjauksen määrittely - tietojärjestelmäratkaisut
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Maakunnan järjestäjät, tietohallinto
Tehtävän vaatima osaaminen | 
Huomioitavaa | Tietoja järjestejälle tulee niin julkisilta kuin ykistyisiltä palveluntuottajilta ja tarvitaan myös sellaista dataa, jota ei Kanta-palveluista saada.
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 32: Sote-prosessien omistajien nimeäminen
Tehtävän numero | 21
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Sote-prosessien omistajien nimeäminen
Tehtävän kuvaus | Ylätason sote-prosesseille omistajat, jotka tekevät päätöksiä prosesseihin liittyen
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Organisaatiokaavio (sekä prosessien omistajat) ja listaus sekä henkilöstön sijoittuminen
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Maakunnan toiminnan edustajat, päättäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | Substanssiosaajat
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 33: Projektin organisointi
Tehtävän numero | 22
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Projektin organisointi
Tehtävän kuvaus | Projektiorganisaation luominen, projektipäällikön nimittäminen ja muut projektityöntekijät
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Projektiorganisaation kuvaus ja henkilölistat
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Maakunnan toiminnan edustajat, päättäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | Substanssiosaajat
Huomioitavaa | Projektiorganisaatioon tasapuolisesti henkilöitä osallistuvista organisaatioista
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 34: Projektin tavoitteiden tarkentaminen
Tehtävän numero | 23
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Projektin tavoitteiden tarkentaminen
Tehtävän kuvaus | Ohjausryhmän asettamien tavoitteiden tarkentaminen toiminnan tasolle
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Projektisuunnitelma ja ohjausryhmän muistiot
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Maakunnan toiminnan edustajat, päättäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | Substanssiosaajat
Huomioitavaa | Seurattava tiiviisti projektin aikana
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 35: Projektin vaiheistus
Tehtävän numero | 24
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Projektin vaiheistus
Tehtävän kuvaus | Projekti vaiheistetaan ja tarvittaessa tehdään aliprojekteja, kuvataan riippuvuudet
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Projektisuunnitelma, alustavat tehtävät
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Maakunnan toiminnan edustajat, päättäjät, projektipäällikkö
Tehtävän vaatima osaaminen | Substanssiosaajat, projektipäällikkö, tekniset asiantuntijat
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 36: Toiminnallisten työryhmien määrittely ja resurssisuunnitelma
Tehtävän numero | 25
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Toiminnallisten työryhmien määrittely ja resurssisuunnitelma
Tehtävän kuvaus | Toiminnalliset työryhmät määritellään
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Tavoite ryhmille kuvattuna Listaus työryhmistä ja osallistujista
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Maakunnan toiminnan edustajat, päättäjät, projektipäällikkö
Tehtävän vaatima osaaminen | Työryhmien osallistujilla tuntemus omasta alueesta ja työaikaa osallistua
Huomioitavaa | Työryhmillä on puheenjohtajat ja jäsenet, jotka sopivat säännölliset kokoontumiset etukäteen, esimiehen kanssa sovittu projektityön ajasta
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 37: Järjestelmien vaatimusten huomiointi soten toimintaprosesseissa 1/2
Tehtävän numero | 26
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Järjestelmien vaatimusten huomiointi soten toimintaprosesseissa
Tehtävän kuvaus | Suunnitelma, miten toiminnallisten työryhmien työskentelyssä huomioidaan tietojärjestelmän vaatimukset
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Tavoite ryhmille kuvattuna
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Substanssiosaaminen, järjestelmäarkkitehdit, pääkäyttäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | Toimalan asiantuntija, pääkäyttäjät, järjestelmäarkkitehdit, toimittajan sovellusasiantuntijat
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 38: Järjestelmien vaatimusten huomiointi soten toimintaprosesseissa 2/2
Huomioitavaa | Kiinteä yhteistyö työryhmien ja pääkäyttäjien välillä, jotta APTJ:stä tulee hyvä työväline ja tukee toimintaa, yhteistyö myös työryhmien välillä (esim. laskutus ja raportointi). TÄRKEÄ JA PITKÄKESTOINEN
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 39: Sote toimintaprosessien harmonisointi
Tehtävän numero | 27
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Sote toimintaprosessien harmonisointi
Tehtävän kuvaus | Soten toimintaprosessityöryhmille ohjeistus ja työväline prosessien ja työnkulkujen kuvaukseen
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | QPR tai muut prosessikuvaukset
Tehtävän kestoaika | Suuri
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Toimialan asiantuntijat, pääkäyttäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | Toimalan eri työnkulkujen osaaminen
Huomioitavaa | Prosessien kuvauksia hyödynnetään koulutuksissa
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 40: Tietosuojan ja tietoturvan suunnittelu 1/2
Tehtävän numero | 28
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Tietosuojan ja tietoturvan suunnittelu
Tehtävän kuvaus | Suunnitellaan tietosuojaan liittyvät asiat sekä tekniseen tietoturvaan liittyvät, asiakirjanhallinta, arkistointisuunnitelma, rekisterinpitorajat?? GDPR otettava huomioon.
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Lain ja EU:n tietosuoja-asetuksen ( GPDR) mukaiset kuvaukset. Listaus tarvittavista dokumenteista: -Rekisteriseloste -Arkistointisuunnitelma -Tietosuojaohjeistukset -Teknisen ratkaisun tietoturvakatselmointi -ym.
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 41: Tietosuojan ja tietoturvan suunnittelu 2/2
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Tietosuojavastaava, tietoturva-asiantuntijat, arkistovastaavat
Tehtävän vaatima osaaminen | Tietosuoja, tietoturva, arkistointisäädökset, rekisterinpitoasiat
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 42: Tarvittavien tietojen konvertoinnin suunnittelu 1/2
Tehtävän numero | 29
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Tarvittavien tietojen konvertoinnin suunnittelu
Tehtävän kuvaus | Suunnitelma, mitä tietoja nykyisistä APTJ:stä halutaan / voidaan konvertoida
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Listataan siirrettävät tiedot ja kuvataan tehtävät joissa manuaalista työtä
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Järjestelmäarkkitehdit, substanssiedustjat
Tehtävän vaatima osaaminen | Pääkäyttäjät, järjestelmäarkkitehdit
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 43: Tarvittavien tietojen konvertoinnin suunnittelu 2/2
Huomioitavaa | Huomioitava, mitkä tiedot oleellista ja arvioitava hyödyt / kustannukset, manuaalisen työn määrän arviointi, tarvitaanko versioiden päivitystä ennen kopiointia? Voidaanko robotiikkaa hyödyntää?
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 44: Testaussuunnitelman laatiminen
Tehtävän numero | 30
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Testaussuunnitelman laatiminen
Tehtävän kuvaus | Tehdään testaussuunnitelmat APTJ-järjestelmille ja myös integraatioiden osalta liitännäisjärjestelmiin.
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Testaussuunnitelma
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Substanssiosaaminen, järjestelmäarkkitehdit, pääkäyttäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | Toiminnan tuntemus yhdistettynä tietojärjestelmiin + liitännäisjärjestelmiin (integraatiot).
Huomioitavaa | Pitää olla uuden organisaation toimintamallit ja prosessit tiedossa suunnitelmaa varten.
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 45: Laskutuksen, tilastoinnin ja raportoinnin suunnittelu
Tehtävän numero | 31
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Laskutuksen, tilastoinnin ja raportoinnin suunnittelu
Tehtävän kuvaus | Maakunnan laskutuksen, tilastoinnin ja raportoinnin suunnittelu huomioiden käyttöönoton ajankohta
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Suunnitelma laskutuksesta, tilastoinnista ja raportoinnista
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Organisaation johto, pääkäyttäjät, laskuttajat, raportoinnn asiantuntijat
Tehtävän vaatima osaaminen | Tiedolla johtaminen, sovelluksen osaaminen, taloushallinnon ja tilastoinnin osaaminen
Huomioitavaa | Sovittava, mitä tilastotietoa vanhasta tarvitaan maakunnan toimintaan
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 46: Kehittämistarpeiden kartoitus
Tehtävän numero | 32
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Kehittämistarpeiden kartoitus
Tehtävän kuvaus | Suunnitelma, mitä voidaan tehdä hankkeen aikana ja mikä kehittäminen tapahtuu hankkeen jälkeen
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Listataan kehittämistarpeet
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Järjestelmäarkkitehdit, substanssin edustajat, pääkäyttäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | Arkkitehtuuriosaaminen ja kansallisten hankkeiden tilanteen tuntemus
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 47: Teknisen ympäristön suunnittelu 1/2
Tehtävän numero | 33
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Teknisen ympäristön suunnittelu
Tehtävän kuvaus | Maakunnan sote-käyttöympäristön suunnittelu, tietoverkot, konesali, palvelimet, työasemat, oheislaitteet, yhteinen AD, käyttäjätunnukset
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Tavoitetila uuden maakunnan APTJ-ympäristöstä sekä kokonaisuudesta, mihin tekniseen alustaan APTJ asennetaan. Tekninen arkkitehtuuri ja tarvittavat muutostyöt.
Tehtävän kestoaika | Suuri
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Tekniset arkkitehdit, järjestelmäarkkitehdit
Tehtävän vaatima osaaminen | Tekninen osaaminen
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 48: Teknisen ympäristön suunnittelu 2/2
Huomioitavaa | Kapasiteetin riittävyys, skaalautuvuus TÄRKEÄ JA PITKÄKESTOINEN
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 49: Sovellusten harmonisoinnin suunnittelu
Tehtävän numero | 34
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Sovellusten harmonisoinnin suunnittelu
Tehtävän kuvaus | Päätöksentekoon suunnitelma, mitkä ovat soten käyttöön tulevat sovellukset
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Suunitelma tietojärjestelmistä, joita tullaan käyttämään eri sote-palveluprosesseissa
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Järjestelmäarkkitehdit, substanssin edustajat
Tehtävän vaatima osaaminen | Arkkitehtuuriosaaminen ja substanssituntemus
Huomioitavaa | Miten muutokset onnistuvat hankintalain puitteissa?
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 50: Liittymien suunnittelu 1/2
Tehtävän numero | 35
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Liittymien suunnittelu
Tehtävän kuvaus | Soten APTJ:iin tulevat liittymät ja niiden suunnittelu. Listataan, mitä muutoksia harmonisoinnilla on liitännäisjärjestelmiin (esim. laboratorio, kuvantaminen, sairaalan lähete-palaute). Järjestelmän Kanta-yhteensopivuus ja liityntäpisteasiat.
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Listaus integraatioista tarkalla teknisellä tasolla (suunta, lähde-kohde IP, portit, siirtotapa, siirtointervalli ym.) Kanta-liityntäpiste Kansallisen palveluväylän liityntäpisteet Suunnitellaan tarvittavat muutokset liitännäisjärjestelmiin
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 51: Liittymien suunnittelu 2/2
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Integraatioasiantuntijat, järjestelmäarkkitehdit
Tehtävän vaatima osaaminen | Arkkitehtuuriosaaminen, integraatio-osaaminen
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 52: Vanhojen APTJ tietojen katselun ja tietokantojen siirron suunnittelu 1/2
Tehtävän numero | 36
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Vanhojen APTJ tietojen katselun ja tietokantojen siirron suunnittelu
Tehtävän kuvaus | Lakisääteisten tietojen katselu vanhoista APTJ:stä
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Tekninen suunittelu paikallisen arkiston tai Kanta-arkistoinnin järjestelmistä
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Järjestelmäarkkitehdit
Tehtävän vaatima osaaminen | Arkkitehtuuriosaaminen
Huomioitavaa | Otettava huomioon aikataulu, jolla vanhat sähköiset potilastiedot saadaan vietyä potilastiedon arkistoon (Kanta). Luovuttavien (kunnat, kuntayhtymät) organisaatioiden tulee varmistaa, että arkistot ovat luovutuskelpoisia ja ajantasaisia.
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 53: Vanhojen APTJ tietojen katselun ja tietokantojen siirron suunnittelu 2/2
Liitteet ym. | Linkit: 1. Kanta julkaisusuunnitelma: http://www.kanta.fi/documents/12105/4355428/Julkaisusuunnitelma+2016-2017-2018/2f4d0fdb-d03a-4779-8a83-d724b2a0c8d1 2. Kanta-koulutuksen tukimateriaali: https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ajankohtaista/tapahtumia-ja-koulutuksia/koulutuksen-tukimateriaalit 3. Kanta-palveluiden yhteyksien jatkuvuuden varmistaminen organisaation muutostilanteissa: http://www.kanta.fi/documents/12105/4495882/Kanta-palvelujen+yhteyksien+jatkuvuuden+varmistaminen+organisaation+muutostilanteissa/3574c7e9-a61d-423d-9640-b70461705886 4. Vaiheistusasetuksen kautta tulevat muutokset tallennukseen Kanta-palveluihin: http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/sosiaalihuollon-asikastiedon-arkiston-maarittelyt
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 54: Koulutusten suunnittelu 1/2
Tehtävän numero | 37
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Koulutusten suunnittelu
Tehtävän kuvaus | Pää-, vastuu- ja loppukäyttäjien koulutuksen suunnittelu
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Koulutussuunnitelma
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Esimiehet, pääkäyttäjät, järjestelmäarkkitehdit
Tehtävän vaatima osaaminen | Sovelluksen sisältötuntemus, arkkitehtuuriosaaminen, pedagoginen osaaminen
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 55: Koulutusten suunnittelu 2/2
Huomioitavaa | Täytyy kouluttaa myös toimintaprosessi APTJ:n lisäksi tulevan teknisen ympäristön perustietoja (AD, laitteet, tukipalvelut). Täytyy sopia myös luovuttavien organisaatioiden kanssa henkilöstön käynnistä uuden organisaation (maakunta) koulutuksissa ja työvuorosuunnittelusta koulutusten aikana. TÄRKEÄ JA PITKÄKESTOINEN
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 56: Tiedotuksen ja viestinnän suunnittelu
Tehtävän numero | 38
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Tiedotuksen ja viestinnän suunnittelu
Tehtävän kuvaus | Tehdään tiedotus- ja viestintäsuunnitelma sote-ammattilaisille ja kansalaisille viestintään. Mitä tapahtuu ja miten asia vaikuttaa SOTE-ammattilaisiin ja kansalaisiin.
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Viestintäsuunnitelma
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Tiedottaja, järjestelmäarkkitehti, substanssiosaaminen
Tehtävän vaatima osaaminen | Viestintäosaaminen, tietojärjestelmä- ja substanssiosaaminen
Huomioitavaa | Kohderyhmät, sisältö, mediakanavat (perinteiset + some), aikataulu
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 57: Muiden hankkeiden huomiointi
Tehtävän numero | 39
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Muiden hankkeiden huomiointi
Tehtävän kuvaus | APTJ-hankkeeseen liityvien kansallisten ja muiden hankkeiden huomiointi (esim MAKU-TAHE)
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Projektisuunnitelmassa kuvattu, miten hankkeet vaikuttavat APTJ-hankkeeseen
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Järjestelmäarkkitehti
Tehtävän vaatima osaaminen | Arkkitehtuuriosaaminen
Huomioitavaa | Kansallisten hankkeiden aikataulu osattava peilata alueelliseen tekemiseen
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 58: Maakunnan sote-järjestelmien tuen ja ylläpidon suunnittelu 1/2
Tehtävän numero | 40
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Maakunnan sote-järjestelmien tuen ja ylläpidon suunnittelu
Tehtävän kuvaus | Kuvattava ja sovittava alueellinen malli: tukiprosessi, palvelukuvaukset ja kustannusten tarkennukset, sopimusmallit.
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Kuvattava ja sovittava alueellinen malli: tukiprosessi, palvelukuvaukset ja kustannusten tarkennukset, sopimusmallit. Maakunnan tukipalvelut sähköiselle asioinnille.
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Pääkäyttäjät, järjestelmäarkkitehdit
Tehtävän vaatima osaaminen | ICT-palvelun tuottaminen ja sen kuvaaminen sekä tuotteistaminen (palvelun sisältö, kustannuslaskenta, hinnoittelu)
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 59: Maakunnan sote-järjestelmien tuen ja ylläpidon suunnittelu 2/2
Huomioitavaa | Oltava valmiina ennen käyttöönottoprojektia. Oltava selvillä ketkä tekevät sopimukset keskenään. Huomioitava tukipalvelut myös kansalaisille sähköisen asioinnin osalta (ODA, Virtuaalisairaala, etävastaanotot ym.)
Liitteet ym. | Linkit: 1. ODA: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/akusti/akusti-projektit/oda 2. Virtuaalisairaala: http://www.virtuaalisairaala2.fi/fi/etusivu
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 60: Toteutusvaihe

## Slide 61: Projektisuunnitelman tarkennukset ja tehtävät listaus
Tehtävän numero | 41
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Projektisuunnitelman tarkennukset ja tehtävät listaus
Tehtävän kuvaus | Projektin sisällön ja kustannusarvion tarkennukset, aikataulu ja resurssit kiinnitetty ja tehtävät listattu vaiheittain /osaprojekteittain
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Projektisuunnitelmasta ehdotus 1.0 , tehtävälistaus vaiheittain koko projektille ja omat tehtävälistaukset osaprojekteille
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö, osaprojektien projektipäällikköt, työryhmien puheenjohtajat
Tehtävän vaatima osaaminen | Projektinhallinta
Huomioitavaa | Sidosryhmät ja toimittajat konktaktoitu ja sovittu aikataulusta ja tehtävistä
Liitteet ym. | Tehtävälistaus - mallipohja
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 62: Käytössä olevien APTJ:ien tietohuoltoselvitys ja -korjaukset Tietohuoltoselvitykset käytössä olevissa APTJ:ssa, jos versio vaihtuu sekä korjaustoimenpiteet 1/2
Tehtävän numero | 42
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Käytössä olevien APTJ:ien tietohuoltoselvitys ja -korjaukset Tietohuoltoselvitykset käytössä olevissa APTJ:ssa, jos versio vaihtuu sekä korjaustoimenpiteet
Tehtävän kuvaus | Sovelluksen toimittajan kanssa tehty selvitys APTJ:n versioiden yhteensopivuudesta
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Tarpeettomat lähetteet poistettu, palautteet luettu kertomukseen, jonot siivottu, tarpeettomat auki jääneet määräykset poistettu
Tehtävän kestoaika | Kohtalainen
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Pääkäyttäjät, toiminnasta päättävät
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 63: Käytössä olevien APTJ:ien tietohuoltoselvitys ja -korjaukset Tietohuoltoselvitykset käytössä olevissa APTJ:ssa, jos versio vaihtuu sekä korjaustoimenpiteet 2/2
Tehtävän vaatima osaaminen | Sovellusosaaminen, toiminnan tunteminen
Huomioitavaa | Suunnittelu, miten automaattisesti tehtävissä mahdollisimman paljon, ohjeistettava ja seurattava ettei siivottavaa tule lisää projektin aikana
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 64: Alueellisen ICT-infran rakentaminen 1/2
Tehtävän numero | 43
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Alueellisen ICT-infran rakentaminen
Tehtävän kuvaus | Ei varsinaninen APTJ-projektin osa, mutta alueellinen ICT-infran tausta (konesalit, verkot, AD, työasemat ja oheislaitteet, käyttäjähallinta, tukipalvelut) tulee olla sovittu ja valmiina ennen APTJ-projektia. Vimanan ja SoteDigin tuomat muutokset.
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Alueellinen yhteinen tekninen ympäristö
Tehtävän kestoaika | Suuri
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö ICT-asiantuntijat, Vimana ja SoteDigi, maakuntavalmistelu
Tehtävän vaatima osaaminen | ICT-arkkitehtuuri
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 65: Alueellisen ICT-infran rakentaminen 2/2
Huomioitavaa | Sovittava, voiko sote-järjestäjä ja -palveluntuottaja käyttää samaa infraa ja ympäristöä ja millä tasolla? Huomioitava Vimana OY:n palvelut ja sieltä käyttövelvoitteen piiriin tulevat osiot. TÄRKEÄ JA PITKÄKESTOINEN
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 66: Projektin virallinen aloitus
Tehtävän numero | 44
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Projektin virallinen aloitus
Tehtävän kuvaus | Ohjausryhmä hyväksyy 1. kokouksessa projektisuunnitelman ja ohajusmallin, kick- off osallistujille
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Hyväksytty projektisuunnitelma, kick-off pidetty
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö, ohry ja projektiin osallistujat; maakuntavalmistelu ja Vimana Oy
Tehtävän vaatima osaaminen | Projektinhallinta
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 67: Viestintäsuunnitelman ja koulutussuunnitelman tarkennus
Tehtävän numero | 45
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Viestintäsuunnitelman ja koulutussuunnitelman tarkennus
Tehtävän kuvaus | Suunnitellaan aikataulut ja tehtävät viestintään ja koulutuksiin
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Koulutussuunnitelma ja viestintäsuunnitelma
Tehtävän kestoaika | Kohtalainen
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö, pääkäyttäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | Viestintä, koulutus
Huomioitavaa | Huomioitava viestinnässä eri kohderyhmät (johto, käyttäjät, asiakkaat)
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 68: Testiympäristön pystytys
Tehtävän numero | 46
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Testiympäristön pystytys
Tehtävän kuvaus | Uuden sote-testiympäristön pystytys: palvelimet, tietokanta, verkot, tietoliikenne, sovellukset, testitunnukset.
Tehtävän edellytykset | Sote-organisaatiorakenne (toimipisteet, suorituspaikat, OID, käyttäjätunnukset ym.)
Tuotokset | Testiympäristö käytettävissä projektiin osallistuvilla
Tehtävän kestoaika | Kohtalainen
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö, tietojärjestelmien toimittajat, infratoimittajat
Tehtävän vaatima osaaminen | Arkkitehtuurin ja järjestelmien osaaminen
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 69: Soten toimintaprosessien kuvaus ja päätöksenteko
Tehtävän numero | 47
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Soten toimintaprosessien kuvaus ja päätöksenteko
Tehtävän kuvaus | Työryhmissä toimialueittain on kuvattu uusi sotetoiminta ja huomioitu asiakkaan polun kautta tulevat toimialueiden rajapinnat, sovittu miten tehdään päätökset (esim. kirjaamis- / toimintataparyhmä)
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Prosessikuvaukset toimialueittain ja asiakassegmenteittäin
Tehtävän kestoaika | Suuri
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Toimialuiden osaajat ja vastuulliset yhdessä, pääkäyttäjät, projektiryhmä
Tehtävän vaatima osaaminen | Nykyisen toiminnan tuntemus, soten toimintaprosessien ymmärrys, sovellusten mahdollisuudet
Huomioitavaa | Soten APTJ:n mahdollisuuksien hyödyntäminen ja rajoitteet, sovittava, mikä ryhmä tekee soten päätökset
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 70: APTJ taustojen rakentaminen ja testaus testiympäristössä
Tehtävän numero | 48
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | APTJ taustojen rakentaminen ja testaus testiympäristössä
Tehtävän kuvaus | Sovellusten tarvittavien taustatietojen toteutus suunnitelman mukaisesti
Tehtävän edellytykset | Sovellusten harmonisointisuunnitelma
Tuotokset | Testiympäristön taustat tehty ja toimivat
Tehtävän kestoaika | Kohtalainen
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Pääkäyttäjät, toimittajat
Tehtävän vaatima osaaminen | Toimintaprosessien ja sovellusten osaaminen
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 71: Tarvittavien tietojen konvertointi ja testaus
Tehtävän numero | 49
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Tarvittavien tietojen konvertointi ja testaus
Tehtävän kuvaus | Suunnitelman mukaisesti konvertoidaan tarvittavat tiedot APT-järjestelmään
Tehtävän edellytykset | T27
Tuotokset | Kopioidut/siirretyt tiedot muuttumattomina käytettävissä
Tehtävän kestoaika | Työmäärä riippuvainen kopioitavien tietojen määrästä
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Pääkäyttäjät, toimittajat, testaajat
Tehtävän vaatima osaaminen | 
Huomioitavaa | Mahdollinen robotiikan hyödyntäminen esim. kasvukäyrät, rokotetiedot
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 72: Manuaalinen tietojen siirto
Tehtävän numero | 50
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Manuaalinen tietojen siirto
Tehtävän kuvaus | Suunnitelman mukaisesti manuaalisesti siirretään tiedot lähdejärjestelmistä kohdejärjestelmään (esim. laskutukseen vaikuttavat tiedot, ajanvaraukset)
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Manuaalisesti siirretyt tiedot muuttumattomina käytettävissä
Tehtävän kestoaika | Työmäärä riippuvainen siirrettävien tietojen määrästä
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Pääkäyttäjät, sihteerit, hoitajat, laskuttajat
Tehtävän vaatima osaaminen | Toiminnan ja sovellusten osaaminen
Huomioitavaa | Manuaalinen työmäärä on mahdollisimman pieni. Sovittava projektissa, kuka tekee.
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 73: Roolien ja käyttöoikeuksien määrittely
Tehtävän numero | 51
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Roolien ja käyttöoikeuksien määrittely
Tehtävän kuvaus | Soten roolien määrittely ja käyttöoikeuksien määrittely
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Käyttöoikeudet ja näkymät roolien mukaiset
Tehtävän kestoaika | Kohtalainen
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Pääkäyttäjä, esimiehet
Tehtävän vaatima osaaminen | Toiminnan ja sovellusten osaaminen
Huomioitavaa | Huomioitava keskitetyssä käyttäjähallinnassa
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 74: Koulutusympäristön rakentaminen ja testaus
Tehtävän numero | 52
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Koulutusympäristön rakentaminen ja testaus
Tehtävän kuvaus | Testiympäristön kopiointi kouluympäristöksi ja testaus
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Kouluympäristö valmis koulutuksia varten
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Pääkäyttäjät, kouluttajat, tekniikka, integraatio-osaajat
Tehtävän vaatima osaaminen | 
Huomioitavaa | Jos tehdään vielä kouluympäristöön muutoksia, niin samat muutokset tulee tehdä testiympäristöön
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 75: Koulutus 1/2
Tehtävän numero | 53
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Koulutus
Tehtävän kuvaus | Pääkäyttäjien koulutuksen toteutus, loppukäyttäjien toteutus, ohjeet ja materiaalit tehty ja saatavilla
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Pääkäyttäjät koulutettu, loppukäyttäjät koulutettu
Tehtävän kestoaika | Suuri
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Substanssiosaaminen, esimiehet, pääkäyttäjät, kouluttajat
Tehtävän vaatima osaaminen | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 76: Koulutus 2/2
Huomioitavaa | Toimittajan oppimisympäristön hyödyntäminen, asiakkaan omat videot ja muu materiaali. Täytyy olla lähellä tuotantokäyttöönottoa ja täytyy suunnitella hyvin toiminnan jatkuvuuden koulutusten aikana. TÄRKEÄ JA PITKÄKESTOINEN
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 77: Tuotannon ylläpidon ja tuen vastuiden tarkennus
Tehtävän numero | 54
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Tuotannon ylläpidon ja tuen vastuiden tarkennus
Tehtävän kuvaus | Kuvataan ylläpitoon liittyvien tahojen vastuut ja määritellään tukiprosessit eri toimijoiden kesken
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Palvelukuvaukset ja tarvittavat sopimukset
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö, tietojärjestelmien toimittajat, infratoimittajat, pääkäyttäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | 
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 78: Tuotantoympäristön rakentaminen ja testaus
Tehtävän numero | 55
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Tuotantoympäristön rakentaminen ja testaus
Tehtävän kuvaus | Tuotantoympäristön tekninen rakentaminen, sisällöllinen rakentaminen ja testaus
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Tuotantoympäristö valmis konversioita ja tuotantoonottoa varten
Tehtävän kestoaika | Suuri
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö, tietojärjestelmien toimittajat, infratoimittajat, pääkäyttäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | 
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 79: H-hetken suunnitelma 1/2
Tehtävän numero | 56
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | H-hetken suunnitelma
Tehtävän kuvaus | Tuotannon aloituksen tarkka toimintasuunnitelma, jossa näkyy tehtävät, aikataulu ja vastuutekijät sekä päätöksentekopisteet, mahdollisen käyttökatkon pituus ja viestintä soten toimialoille, työasemajakelu, katkojen aikainen toimintasuunnitelman, vara- / jatkuvuussuunnitelman päivitys sekä tarvittavat toimenpiteet
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | H-hetken suunnitelma, kaikilla projektin osapuolilla sekä toimialoilla tiedossa
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 80: H-hetken suunnitelma 2/2
Tehtävän roolit | Projektipäälliköt, pääkäyttäjät ja esimiehet, projektin ohjausryhmä
Tehtävän vaatima osaaminen | Projektinhallinta, poikkeustilanteessa toimiminen
Huomioitavaa | Muut mahdolliset käyttöönotot Huom. viestintäjärjestelmien on toimittava
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 81: Käyttökatkon aloitus
Tehtävän numero | 57
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Käyttökatkon aloitus
Tehtävän kuvaus | APTJ ajetaan alas, mahdolliset katselukannat käyttöön, viestintä toimialoille katkosta ja sen pituudesta, vara- / jatkuvuussuunnitelma käyttöön
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | 
Tehtävän kestoaika | suuri
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö, tietojärjestelmien toimittajat, infratoimittajat, pääkäyttäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | Tietotekninen osaaminen, projektinhallinta
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 82: Tuotantoympäristön käyttöönoton valmistelu
Tehtävän numero | 58
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Tuotantoympäristön käyttöönoton valmistelu
Tehtävän kuvaus | Tuotantoympäristö päivitetään tai kopioidaan suunnitelman mukaisesti, sovitut integraatiot tehdään toimittajien kanssa
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Tuotantoympäristö on toiminnassa
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Toimittajat
Tehtävän vaatima osaaminen | Tietotekninen osaaminen, projektinhallinta
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 83: Tuotantoympäristön testaus
Tehtävän numero | 59
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Tuotantoympäristön testaus
Tehtävän kuvaus | Toimittajat testaavat, että sovellukset ja integraatiot toimivat sovitusti, pääkäyttäjät ja sote-testaajat tekevät asiakastestauksen
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Tuotantotestaus hyväksytty
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Pääkäyttäjät, testaajat, toimittajat
Tehtävän vaatima osaaminen | Testausosaaminen
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 84: Manuaaliset asiakkaan tehtävät ennen tuotannon aloitusta
Tehtävän numero | 60
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Manuaaliset asiakkaan tehtävät ennen tuotannon aloitusta
Tehtävän kuvaus | Esim sähköisen asioininin käynnistykset tai muut järjestelmän palveluiden käynnistykset
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | 
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Pääkäyttäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | Järjestelmäosaaminen
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 85: Päätös tuotannon aloittamisesta
Tehtävän numero | 61
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Päätös tuotannon aloittamisesta
Tehtävän kuvaus | Sote-organisaation vastuulliset yhdessä projektipäälliköiden kanssa hyväksyvät tuotannon aloituksen
Tehtävän edellytykset | Kaikki edelliset tehtävät on tehty
Tuotokset | Tuotantokäyttö alkaa
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö ja vastuulliset, pääkäyttäjät, toimittajat
Tehtävän vaatima osaaminen | Projektinhallinta, riskienhallinta
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 86: Viestintä
Tehtävän numero | 62
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Viestintä
Tehtävän kuvaus | Info käyttäjille ja projektin osapuolille katkon päättymisestä ja lyhyt kuvaus tilanteesta
Tehtävän edellytykset | Päätös tuotannon aloittamisesta
Tuotokset | Tiedote
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö, viestintä
Tehtävän vaatima osaaminen | Projektinhallinta
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 87: Tuotannon aloituksen valmistelut
Tehtävän numero | 63
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Tuotannon aloituksen valmistelut
Tehtävän kuvaus | Clientien jakelu työasemille ja sovellusvirtualisointien päivitys ja tiedotus
Tehtävän edellytykset | Päätös tuotannon aloittamisesta
Tuotokset | Tuotantokäyttö mahdollistettu kaikille käyttäjille
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö, tekniset asiantuntijat
Tehtävän vaatima osaaminen | Tekninen osaaminen, projektinhallinta
Huomioitavaa | Käyttäjille jaettava ohjeistus miten vikatilanteissa tulee toimia ja yhteydenottokanavat
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 88: Jälkiseuranta- ja ylläpitovaihe

## Slide 89: Tehostettu tuki tuotannon aloituksen jälkeen 1/2
Tehtävän numero | 64
Vaihe | Jälkiseuranta ja ylläpito
Tehtävä | Tehostettu tuki tuotannon aloituksen jälkeen
Tehtävän kuvaus | Kaikki toimijat ovat tehostetulla miehityksellä valmiudessa tekemään tarvittavia korjauksia ja muutoksia tekniseen ympäristöön tai järjestelmän sisältöön
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Korjaukset ja muokkaukset, jotka mahdollistavat järjestelmän paremman käytön
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö, tietojärjestelmien toimittajat, infratoimittajat, pääkäyttäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | Tekninen osaaminen, projektinhallinta, järjestelmäosaaminen
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 90: Tehostettu tuki tuotannon aloituksen jälkeen 2/2
Huomioitavaa | Täytyy olla lähellä tuotantoa ja helposti saatavilla muutaman viikon ajan kunnes todettu, että tilanne käyttäjien osalta on normalisoitunut TÄRKEÄ
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 91: Mahdolliset korjaukset esim. taustoissa
Tehtävän numero | 65
Vaihe | Jälkiseuranta ja ylläpito
Tehtävä | Mahdolliset korjaukset esim. taustoissa
Tehtävän kuvaus | Pääkäyttäjät tai toimittajat voivat tehdä mahdollisia sisältömuutoksia sovellukseen
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Korjaukset ja muokkaukset, jotka mahdollistavat järjestelmän paremman käytön
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö, tietojärjestelmien toimittajat, pääkäyttäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | Järjestelmäosaaminen
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 92: Käyttökatkon aikaisten tietojen kirjaus oikean rekisterinpitäjän järjestelmään 1/2
Tehtävän numero | 66
Vaihe | Jälkiseuranta ja ylläpito
Tehtävä | Käyttökatkon aikaisten tietojen kirjaus oikean rekisterinpitäjän järjestelmään
Tehtävän kuvaus | Kirjataan järjestelmän käyttöönotton littyvän käyttökatkon (esim. 31.12.) aikaiset tiedot oikean rekisterinpitäjän järjestelmään: vanhan rekisterinpitäjän nimiin vanhaan järjestelmään ja uuden organisaation tiedot uuteen järjestelmään.
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Kirjatut tiedot
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Sote-ammattilaiset
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 93: Käyttökatkon aikaisten tietojen kirjaus oikean rekisterinpitäjän järjestelmään 2/2
Tehtävän vaatima osaaminen | 
Huomioitavaa | Oltava tarkkana, että kumman organisaation rekisteriin tiedot kirjataan - ohjeistus
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 94: Kehitettävien asioiden sopiminen 1/2
Tehtävän numero | 67
Vaihe | Jälkiseuranta ja ylläpito
Tehtävä | Kehitettävien asioiden sopiminen
Tehtävän kuvaus | Sovitaan projektin nimissä korjattavat ja muokattavat asiat sekä sovitaan projektin jälkeiseen ylläpitoon siirretävät kehitettävät asiat, mm. vanhojen sote-tietojen arkistointi Kantaan ja maakunnalliseen pitkäaikaikaisarkistoon (tiedot, jotka eivät mene Kantaan ja paperidokumentit).
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Kehityslistaus projektin puitteissa hoidettaville asioille ja kehityslistaus ylläpidon piirissä kehitettävistä asioista ja tarvittavien osa-alueiden projektisointi.
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 95: Kehitettävien asioiden sopiminen 2/2
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö, tietojärjestelmien toimittajat, pääkäyttäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | Tekninen osaaminen, projektinhallinta, järjestelmäosaaminen
Huomioitavaa | Peilataan vaatimusmäärittelyyn ja tavoitteeseen. Jos tavoitteen mukaiset asiat on toteutettu, niin muut kehitysaihiot siirtyvät jatkokehitykseen ja muutoksenhallintaan.
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 96: Tuen ja ylläpidon aloitus
Tehtävän numero | 68
Vaihe | Jälkiseuranta ja ylläpito
Tehtävä | Tuen ja ylläpidon aloitus
Tehtävän kuvaus | Ylläpito sujuu sovittujen vastuiden ja prosessien mukaisesti. Palvelun laadun seurannan ja kehittämisen työryhmät käyntiin.
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Sovelluksen tukiprosssikuvaukset ja hallintamallin kuvausten jalkautus
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Tietojärjestelmien toimittajat, pääkäyttäjät, tietohallintojen edustajat
Tehtävän vaatima osaaminen | Tietojärjestelmäosaaminen, toimialaosaaminen
Huomioitavaa | Projekti siirtää asian ylläpitoon
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 97: Kokemusten ja palautteen keruu
Tehtävän numero | 69
Vaihe | Jälkiseuranta ja ylläpito
Tehtävä | Kokemusten ja palautteen keruu
Tehtävän kuvaus | Kerätään projektin osallistuneilta ja sidosryhmiltä palaute projektin onnistumisesta
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Projektin arviointi
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö
Tehtävän vaatima osaaminen | Palautteen kerääminen ja analysointi
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 98: Laskutuksen ja raportoinnin toimenpiteet vanhan organisaation osalta
Tehtävän numero | 70
Vaihe | Jälkiseuranta ja ylläpito
Tehtävä | Laskutuksen ja raportoinnin toimenpiteet vanhan organisaation osalta
Tehtävän kuvaus | Vanhassa järjestelmässä laskutukset ja raportoinnit tehdään sovitusti
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Vanhan organisaation laskutus, kirjanpito ja raportointi tehty ja saadaan suljettua
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Laskuttajat, pääkäyttäjät, esimiehet
Tehtävän vaatima osaaminen | Laskutuksen ja raportoinnin osaaminen
Huomioitavaa | Käyttöönoton ajankohdasta riippuen tulee tietojen siirtyä uuteen järjestelmään
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 99: Loppuraportti
Tehtävän numero | 71
Vaihe | Jälkiseuranta ja ylläpito
Tehtävä | Loppuraportti
Tehtävän kuvaus | Tehdään projektista loppuraportti
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Loppuraportti
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö, tietojärjestelmien toimittajat, pääkäyttäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | Projektiosaaminen
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

## Slide 100: Projektin päättäminen
Tehtävän numero | 72
Vaihe | Jälkiseuranta ja ylläpito
Tehtävä | Projektin päättäminen
Tehtävän kuvaus | Ohjausryhmä hyväksyy viimeisessä kokouksessa projektin tuotoksen ja loppuraportin ja projekti päätetään.
Tehtävän edellytykset | 
Tuotokset | Ohjausryhmän muistio ja hyväksytty loppuraportti.
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | 
Tehtävän roolit | Projektipäällikkö ja ohjausryhmä
Tehtävän vaatima osaaminen | Projektiosaaminen
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät