## Loppuraportti versio kuva 2
| AKUSTI ICT-muutosskenaariot Jatkokuvattavat skenaariot valinta (21.3.2017) | Skenaariot
|  | 1(a) | 1(b) | 2 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7
| Pohjaksi otettavat järjestelmät | Skenaariot 1(a): SHP:n, KY:n ja kuntien nykyjärjestelmät; Skenaariot 5: inhouse-yhtiön järjestelmät; Skenaariot 6: Lähdetään tyhjältä pöydältä. Uusien järjestelmien kilpailutus; Skenaariot 7: SHP:n, KY:n ja kuntien nyky- järjestelmät
| ICT Tuotantomalli | SHP / KY (+alihankkijat) | Maakuntien liitot (+alihankkijat) | Olemassa olevalle inhouseyhtiölle siirto (+alihankkijat) | Täysin uusi inhouse-yhtiö (+alihankkijat) ja siirto sille | Uusi inhouse-yhtiö alueelle (+ alihankkijat) ja siirto sille | Ulkoistus yksityiselle | inhouse-yhtiö (+alihankkijat) | Mikä tahansa | Kansallinen palvelu- keskus
| Tietohallinnon organisointi | Skenaariot 1(a): Maakunnan oma
Valintakriteerit
1 | Riittääkö aika 1.1.2019 mennessä | OK | Järjestelmät OK Tuotantomalli haaste |  | Omistajuus- järjestely | Omistajuus- järjestely | Kilpailutus |  | Ei | Ei
2 | Joudutaanko tekemään väliaikaisratkaisuja?
3 | Järjestelmien palvelut ja toiminnallisuus riittävyys Sote kriittiset tietojärjestelmät ja hallinnon ratkaisut
4 | Onko tarpeeksi skaalattavuutta: Järjestelmät ja Tuotanto | Skenaariot 4: Ei voi arvioida; Skenaariot 6: Ei voi arvioida
5 | Henkilöstön osaaminen ja riittävyys
6 | Olemassa olevan Infran/Tietoliikenteen rajoitukset/mahdollisuudet | Skenaariot 1(a): Laajennettava; Skenaariot 2: Laajennettava; Skenaariot 7: Ei voitu arvioida
7 | Kuinka tehokkaasti ja toimivasti tietoturva/suoja ja riskienhallinta pystytään toteuttamaan skenaariossa?
8 | Siirtyvät ja kuntiin jäävät palvelut. Miltä skenaario näyttää kunnan toiminnan jatkuvuuden kannalta. | Toteutuu parhaiten | Hankalasti toteutuva | Toteutuu hyvin | Haasteellinen kunnan osalta | Haasteellinen kunnan osalta | Hankalasti toteutuva | Toteutuu hyvin | Haasteellinen kunnan osalta | Ei toteudu
9 | Riskin suuruus palveluiden jatkuvuudella 1.1.2019 | Pieni = 1 | 4 | Pieni = 1 | 3 | 3 | 4 | 2-3 | 4 | 5
10 | Lakien ja asetusten tuomat rajoitukset (Julkinen hankintalaki) | Skenaariot 1(a): Julkista hankintalakia on noudatettava, hankintasopimukseen ei voi tehdä olennaisia muutoksia hankintakauden aikana.
11 | Sopimusten siirrot tai laajennukset. Onko ongelmia? Joudutaanko kilpailuttamaan? | Skenaariot 1(a): Ei arvioitu
12 | Nykyisen projektisalkun tuomat rajoitukset/ mahdollisuudet
13 | Nykyisen palvelusalkun tuomat rajoitukset/mahdollisuudet
14 | Toteutuuko palveluiden integraatioiden tukeminen, esim. perusterveydenhuollon ja erityissairaanhoidon yhteistyön mahdollistaminen
15 | Tukevatko tietojärjestelmäratkaisut toimintaa, esim. Järjestäjä - tuottaja jakoa.
16 | Käytettävissä olevan henkilöstön kompetenssit
17 | Olemassa olevien kiinteistöjen ja tilojen rajoitukset/mahdollisuudet
18 | Riskin suuruus talous- ja henkilöstöpalveluiden jatkuvuudelle
19 | Digitalisaatio -pystytäänkö kaikille takaamaan sama digitaalisten palveluiden aste kuin lähtötilanteessa esim. sähköinen asiointi, kotiin tuotavat palvelut

## Versiohallinta
Numero | Päivämäärä | Tekijä | Muutos
1 | 2017-03-14 | Heikki J Mattila, Jaana Siitari | Versio 1
2 | 2017-03-14 | Hanna Menna, Karri Vainio | Kommentit ja täydennykset
3 | 2017-03-15 | Jaana Siitari, Heikki J Mattila | Kriteerien täyttymisen arvioinnin ensimmäinen versio
4 | 2017-03-20 | Jaana Siitari | Huomioitu kommentit KV ja HM.
5 | 2017-03-21 | Jaana Siitari | Esitysmateriaalin viimeistely ohjausryhmälle.
6 | 2017-05-06 | Jaana Siitari | Loppuraporttiin viimeistely
7 | 2017-05-11 | Jaana Siitari | Loppuraporttiin viimeistely