## Slide 1: Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet - projekti
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien tehtävät

## Slide 2: Valmistelu- ja esiselvitysvaihe

## Slide 3: Projektiin osallistujien kartoitus 1/2
Tehtävän numero | 1
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Projektiin osallistujien kartoitus
Tehtävän kuvaus | Kartoitetaan maakunnan sisäisesti TAHE-hankkeen laajuus: mitkä sote organisaatiot osallistuvat yhteiseen TAHE-hankkeeseen ja sovitaan järjestäjä- / tuottajavastuista.
Tehtävän edellytykset | Päätöksentekokyky ottaa kantaa kartoitukseen ja realistiset odotukset mahdollisuuksista (aikataulu, resurssit)
Tuotokset | "Kuntakierrosten" päätökset
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Maakunnan päättäjät, maakunta, kunta, kuntayhtiöt
Tehtävän vaatima osaaminen | Päätösvaltaiset johtajat
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 4: Projektiin osallistujien kartoitus 2/2
Huomioitavaa | Varattava riittävästi aikaa ja tehtävä selvä vastuunjako järjestäjän/ tuottajan välillä. Eri maakuntien välillä todennäköisesti eroja muutoksen tahdissa ja vauhdissa. Jokainen maakunta arvioi omat edellytyksensä.
Liitteet ym. | Aiesopimukset
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 5: Esiselvitys 1/2
Tehtävän numero | 2
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Esiselvitys
Tehtävän kuvaus | Tehdään esiselvitys; kuvataan: nykytilan kartoitus, organisaatioiden toiminta ja eri organisaatioiden toiminnan väliset eroavaisuudet, ICT-palveluiden / tukitoimintojen kuvaus ja eri organisaatioiden väliset eroavaisuudet, listataan nykyjärjestelmät (TAHE), listataan ne järjestelmät joiden käyttö jatkuu uuden järjestelmän käytön alettua (esim. rajoitettu aika), tai jäävät katselukäyttöön. Tarkistetaan, että päätöksentekoa varten tarvittavat linjaukset on tehty (millä tahoilla päätöksiä pitää tehdä).
Tehtävän edellytykset | Päätös esiselvityksen tekemisestä
Tuotokset | Nykytilan kartoitus ja analysointi (taustatietotaulukot, haastattelut ja työpajat), gap-analyysi (analysointi ja dokumentointi), ratkaisuehdotus ja kustannusanalyysi, lopputuotosten esittely. Esiselvityksen perustella tulisi voida määritellä työn kohdetta ja sen laajuutta, mahdollista vaiheittaista etenemistä, arvioida työmäärää (ajassa ja työpäivissä), tarvittavaa resursointia (organisaation sisäisesti ja toimittajat) ja tuottaa kustannusarvio työn kohteesta (rajauksin). Esiselvityksen tuotoksena vaiheistusehdotus: mitä tehtävä ennen 1.1.2020, mitä tehtävä ajankohdan jälkeen.
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 6: Esiselvitys 2/2
Tehtävän kestoaika | Suuri
Tehtävän työmäärä | Esiselvityksen tekijä: suuri Kohteena olevan organisaation asiantuntijat: pieni tai keskisuuri
Tehtävän roolit | Esiselvitysprojekti. Esiselvityksen tekijä, järjestelmäasiantuntijat, järjestelmien pääkäyttäjät, tietoarkkitehti, master data -vastaava, työn kohteena olevien toimintojen muut asiantuntijat (esim. kirjapito, ostoreskontra, hr-asiantuntijat)
Tehtävän vaatima osaaminen | Kokemus esiselvityksen tekemisestä, ymmärrystä tietojärjestelmistä ja kokonaisarkkitehtuurista, kyky dokumentoida löydökset luotettavasti ja analysoida
Huomioitavaa | Esiselvitystyön tekijä haastattelee organisaation henkilöitä laajasti. Haastattelujen kohteena organisaation asiantuntijoita tietoarkkitehtuurista pääkäyttäjiin, prosessin omistajiin ja talous- ja henkilöstöjohtoon. Jos / kun esijärjestelmien (tai muiden toimintojen osalta) ulkoistuksia, tulee haastattelut ulottaa myös palveluntarjoajiin. Tiedonsaanti riippuu mm. siitä, miten hajautettua / keskitettyä tekeminen ja järjestelmät ovat.
Liitteet ym. | Linkki: Maakuntien ICT-muutosskenaariot -projektin loppuraportti ja sen liitteet: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/akusti/akusti-projektit/paattyneet-akusti-projektit
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 7: Esiselvityksen tuloksen analysointi ja päätös projektin aloittamisesta 1/2
Tehtävän numero | 3
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Esiselvityksen tuloksen analysointi ja päätös projektin aloittamisesta
Tehtävän kuvaus | Analysoida ja arvioida esiselvityksen tulos
Tehtävän edellytykset | Esiselvityksen tulee olla valmis ja riittävällä tasolla, jotta sen pohjalta voi vetää johtopäätöksiä ja tehdä päätöksiä. Esiselvitys ja sen tulokset / suositukset esiteltävä ja käsiteltävä organisaatiossa riittävän laajasti, jotta varmistetaan yhteinen käsitys nykytilasta ja tavoitetilan muodostamisesta.
Tuotokset | Analyysi ja arvio esiselvityksen tuloksesta ja päätös jatkotoimenpisteistä (mm. aikataulu, laajuus, vaiheistus, toimijat). Toimeenpantava toimepide-ehdotus esiselvityksen pohjalta. PÄÄTÖS PROJEKTIN ALOITTAMISESTA
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Esiselvityksen tekijä ja tuotosta (=esiselvitys) arvioivat henkilöt: keskisuuri. Henkilöt, joille esiselvitys viestitään: pieni.
Tehtävän roolit | Maakunta. Esiselvityksen tekijä, tietohallintojohtaja, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja + riittävät sidosryhmät organisaatiosta
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 8: Esiselvityksen tuloksen analysointi ja päätös projektin aloittamisesta 2/2
Tehtävän vaatima osaaminen | Kyky arvioida esiselvityksen laatua ja mahdollisia suosituksia eri näkökohdista katsoen: oikeellisuus, laajuus, sisältö, sopivuus organisaatiolle sen tilassa / tilanteessa, realistisuus
Huomioitavaa | Esiselvityksen tulosten ja sen pohjalta tehtävien suositusten (tai päätösten) tekemisessä on tärkeä arvioida vaikutuksia organisaation muutoksen johtamiseen sekä tietojärjestelmämuutosten vaikutusta prosesseihin, työn tekemiseen ja tavoitetilan mukaisen organisaatioon. Huomattavaa on, että tietojärjestelmävaihdokset työllistävät järjestelmien loppukäyttäjiä useassa eri projektin vaiheessa.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 9: Muut samanaikaiset hankkeet/ projektit listattava 1/2
Tehtävän numero | 4
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Muut samanaikaiset hankkeet/ projektit listattava
Tehtävän kuvaus | Listataan muut samanaikaiset hankkeet/ projektit/ muutokset
Tehtävän edellytykset | Pääsy organisaatiokohtaisiin tiekarttohin järjestelmä/ projekti/ hanke/ muiden muutosten osalta
Tuotokset | Listaus kaikista käynnissä olevista tai käynnistyvistä TAHE-konsolidaatioprojektin kanssa samanaikaisista projekteista. Listaus toimijoittain eri projekteista (kuten esim. maakunnan projektit)
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Maakunta. Kehityspäällikkö /- johtaja, henkilöstöpäällikkö / -johtaja, tietohallintopäällikkö / -johtaja, maakuntajohto
Tehtävän vaatima osaaminen | Ymmärrys ja osaaminen tiekartasta ja kyky tunnistaa TAHE-konsolidaatioprojektiin vaikuttavat projektit
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 10: Muut samanaikaiset hankkeet/ projektit listattava 2/2
Huomioitavaa | TAHE-konsolidaatioprojektiin voi vaikuttaa esimerkiksi tilamuutokset/ muutto tms.
Liitteet ym. | Linkit: 1. Apotti: http://www.apotti.fi/ 2 .UNA: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/akusti/akusti-projektit/una 3. ODA: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/akusti/akusti-projektit/oda 4. Virtuaalisairaala: http://www.virtuaalisairaala2.fi/fi/etusivu
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 11: Rahoituksen suunnittelu ja mahdollisten rahoitushakemusten tekeminen 1/2
Tehtävän numero | 5
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Rahoituksen suunnittelu ja mahdollisten rahoitushakemusten tekeminen
Tehtävän kuvaus | Suunnitellaan projektin vaatima rahoitus ja tehdään rahoitushakemukset.
Tehtävän edellytykset | Työn kohde selvä.
Tuotokset | Rahoitussuunnitelma ja vaaditut hakemukset
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Maakunta. Maakunnan päättäjien valtuuttamat vastuuhenkilöt. Talousjohto, tietohallintojohto.
Tehtävän vaatima osaaminen | Hankeosaaminen ja rahoitushakemusten teon osaaminen
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 12: Rahoituksen suunnittelu ja mahdollisten rahoitushakemusten tekeminen 2/2
Huomioitavaa | Hankerahoitusten aikataulut. Rahoitus haetaan VM:stä hankesuunnitelmalla, hakemuspohja VM:stä.
Liitteet ym. | Hakemuspohja työn alla VM:ssä
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 13: Nykyisten järjestelmien sopimusten kartoitus 1/2
Tehtävän numero | 6
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Nykyisten järjestelmien sopimusten kartoitus
Tehtävän kuvaus | Kartoitetaan konsolidoitavien ja siirtyvien järjestelmien sopimuksellinen tilanne
Tehtävän edellytykset | Työn kohteen järjestelmäkartta järjestelmineen tunnistettuna, ymmärrys sopimusteknisestä puolesta (minkälaisia erilaisia sopimuksia voi olla, miten rajattuja sopimuksia, miten jatkuvia sopimuksia, jne)
Tuotokset | Listaus sopimustilanteesta per järjestelmä
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Maakunta. Tietohallintojohto / lakimies / sopimusasiantuntija.
Tehtävän vaatima osaaminen | Ymmärrys sopimuksista ja niiden luonteesta, kyky kuvata ja dokumentoida löydökset yhteismitallisesti ja kyky arvioida sopimusten siirtoa, kestoa, jatkamista, purkamista, päättämistä, muuta sopimuksellista seurausta järjestelmien konsolidoinnista.
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 14: Nykyisten järjestelmien sopimusten kartoitus 2/2
Huomioitavaa | Hankintalaki asettaa omat vaatimuksensa ja rajoitteensa järjestelmien käyttöönottoon ja laajennukseen. ICT-sopimuksien ja hankinnan osalta on olemassa kansallista ohjeistoa.
Liitteet ym. | Linkit: 1. ICT-sopimukset ja hankinnat -ohje: http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4064731/ICT-sopimukset+ja+hankinnat+ohje.pdf/7ba694db-6a12-4817-891f-2ad6000b9367 2. Sopimusten siirto sote- ja maku-uudistuksessa: http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3354
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 15: Kustannusselvitys 1/2
Tehtävän numero | 7
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Kustannusselvitys
Tehtävän kuvaus | Nykyjärjestelmien kustannusselvitys
Tehtävän edellytykset | Projektin kohde selvä. Pääsy/ tieto järjestelmäkohtaisesti kustannuksista, yleisistä tuotantokäyttö/ palvelukustannuksista
Tuotokset | Listaus kustannuksista per järjestelmä: ylläpito, päivitys, muut seurannaiskustannukset
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Maakunta. Tietohallintojohto/ lakimies/ sopimusasiantuntija
Tehtävän vaatima osaaminen | Ymmärrys tietojärjestelmäkustannusten laajuuden arvioimiseksi (myös muut kustannukset kuin vain suorat järjestelmäkustannukset)
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 16: Kustannusselvitys 2/2
Huomioitavaa | Kustannuksissa otettava huomioon mahdolliset sopimukselliset rajoitteet, kuten pitkä ylläpitosopimus/ palvelusopimus joka ei ole irtisanottavissa esim. vuosiin. Siirtyminen hajautetusta palveluntuotannosta keskitettyyn palvelutuotantoon vaikuttaa ICT-kustannusten muodostumisen rakenteeseen.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 17: Tietohallintostrategia 1/2
Tehtävän numero | 8
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Tietohallintostrategia
Tehtävän kuvaus | Tehdään tietohallintostrategia
Tehtävän edellytykset | Maakuntatason tavoitetilastrategia valmiina.
Tuotokset | Tietohallintostrategia
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Maakunta. Tietohallintojohtaja, järjestelmäasiantuntijoita / tietoliikenneasiantuntijoita
Tehtävän vaatima osaaminen | Syvä osaaminen tietojärjestelmistä ja niiden välisistä riippuvuussuhteista, kyky kuvata monimutkainen kokonaisuus ja tehdä strategia, joka noudattaa maakunnan tavoitetilasuunnitelmaa.
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 18: Tietohallintostrategia 2/2
Huomioitavaa | Tietohallintostrategia vedetään maakunnan strategiasta. Tietohallintostrategia antaa selkeän tavoitteen, jonka pohjalta tarkempi (esim. vaiheittainen) suunnitelma tavoitteeseen pääsemiseksi tehdään.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 19: Tuki- ja palvelumallin kuvaus 1/2
Tehtävän numero | 9
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Tuki- ja palvelumallin kuvaus
Tehtävän kuvaus | Suunnitellaan ja kuvataan tuotantovaiheen järjestelmän tuki- ja palvelumalli, mietitään prosessit, välineet, näiden implementointiin liittyvät tehtävät (koulutukset, viestintä, jne)
Tehtävän edellytykset | Päätökset järjestelmästä / järjestelmistä tehty, päätökset järjestelmän palvelutuottajasta / organisaatiosta, joka käyttää järjestelmää, ymmärrys ja osaaminen organisaation nykyisestä tuki- ja palvelukonseptista ja toimintamallista
Tuotokset | Tuki- ja jatkuvan palvelun mallin kuvaus: prosessit, tehtävät, vastuulliset tahot määriteltyinä, tiketöintijärjestelmä / -malli, tuen tasot.
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Maakunta. Tietohallintojohto, palveluntarjoaja/ tukipalvelun tarjoaja.
Tehtävän vaatima osaaminen | Syvä ymmärrys tuki- / jatkuvan palvelun suunnittelusta, palveluiden tuottamisesta ja palveluketjuista.
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 20: Tuki- ja palvelumallin kuvaus 2/2
Huomioitavaa | Tuki- ja jatkuvan palvelun mallit näyttäytyvät kaikille järjestelmän eri portaiden käyttäjille, kaikki käyttäjät todennäköisesti käyttävät tukea.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 21: Muutosjohtamisen suunnitelma 1/2
Tehtävän numero | 10
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Muutosjohtamisen suunnitelma
Tehtävän kuvaus | Tehdään maakunnnan TAHE-strategiaa tukeva transformaatiosuunnitelma, jolla tuetaan muutosta
Tehtävän edellytykset | Maakuntatason tavoitetilastrategia valmiina.
Tuotokset | Transformaatiostrategia ja suunnitelma.
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Maakunta. Muutosjohtaja (maakunnan) ja toimijoiden johto (kuntien osallistuminen, tietohallinnon / taloushallinnon / henkilöstöhallinnon johdon osallistuminen)
Tehtävän vaatima osaaminen | Muutosjohtamisen strategian teko, muutosjohtamisen suunnitelman teko, ymmärrys tulevasta muutoksesta/ transformaatiosta
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 22: Muutosjohtamisen suunnitelma 2/2
Huomioitavaa | Maakunnan TAHE-järjestelmien konsolidoinnissa luodaan uudet maakuntien rakenteet, yhdistetään toimintatapoja, -malleja ja palveluita. Kuntien ja kuntayhtymien muutosjohtamisen suunnitelma tehtävä samaan aikaan, transformaatio näyttäytyy kunnan ja kuntayhtymän näkökulmasta hiukan eri tavalla kuin maakunnassa, mutta muutokset ovat merkittäviä sekä henkilöstölle että kuntalaisille. Kunnan tai kuntayhtymän järjestelmistä (mahdollisesti) poistetaan maakunnan tehtäviksi siirtyvien toimintojen (yksiköt, kustannuspaikat, henkilöt jne.) tiedot, tehdään ns. carve-out.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 23: Projektin dokumenttikansion perustaminen 1/2
Tehtävän numero | 11
Vaihe | Valmistelu ja esiselvitys
Tehtävä | Projektin dokumenttikansion perustaminen
Tehtävän kuvaus | Perustetaan projektin dokumenteille yhteinen kansio (ekstranetti tai vastaava)
Tehtävän edellytykset | Oikeudet perustaa kansio ja myöntää oikeuksia
Tuotokset | Projektin käyttöön dokumenttikansio
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Projekti, projektipäällikkö tai käyttöoikeuksista vastaava henkilö
Tehtävän vaatima osaaminen | Tieto projektin vaatimuksista dokumenttiarkistolle ja tieto henkilöistä, joiden tulee päästä kansion dokumentteihin
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 24: Projektin dokumenttikansion perustaminen 2/2
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 25: Suunnittelu- ja määrittelyvaihe

## Slide 26: Projektin suunnittelu 1/3
Tehtävän numero | 12
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Projektin suunnittelu
Tehtävän kuvaus | Käynnistetään projektityötä valmistelevat tehtävät (kuten tarkemmat työsuunnitelmat)
Tehtävän edellytykset | Päätös projektin aloittamisesta ja sen kohteesta
Tuotokset 1/2 | Suunnitteluvaiheen tuotoksena: projektisuunnitelma, joka toimii projektin valmisteluvaiheesta jälkitehtäviin ulottuvana suunnitelmana ja työsuunnitelmat. Projektisuunnitelmassa tyypillisesti projektin rakenne, ohjausryhmä ja projektiryhmät nimitetty, resursointi projektiin osallistuvien osalta, resurssivaraukset (oma organisaatio, toimittajat, palveluntarjoajat), aikataulutus, projektin kohteen tuotantokäytön aloittamisen vaiheistus (jos suunnitelmissa ei kaikkien järjestelmien yhtäaikaisen käyttöönoton aloittaminen), projektin käytänteiden sopiminen (projektipalaveri, dokumentaatio, riskien hallinta, laadun varmistus, vaatimusten käsittely), sopimusten tilanne (alihankkija, järjestelmätoimittajat), RACI-matriisin läpikäynti vastuullisten (R), vastuussa olevien (A), neuvojien (C) ja tiedotettavien (I) tunnistamiseksi ja nimeämiseksi.
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 27: Projektin suunnittelu 2/3
Tuotokset 2/2 | Projektin tehtäväkohtaisen listauksen kokoaminen ja täydentäminen, listauksen läpikäynti projektiryhmän kanssa, vastuullisten tekijöiden nimeäminen. Suunnitteluvaiheen alussa varmistettava että jo EDELLISESSÄ projektin vaiheessa on käytössä kaikki seuraavan vaiheen edellytyksiin kuuluvat päätökset.
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri tai pieni/ pistemäisiä päätöksentekohetkiä
Tehtävän työmäärä | Projektipäällikkö/ projektipäälliköt; keskisuuri, muut pieni
Tehtävän roolit | Projekti, Projektipäällikkö/ projektipäälliköt, projektiryhmä, ohjausryhmä (projektisuunnitelman mukaiset kokoontumiset ja päätöksenteko) ja esijärjestelmätoimittajat, muut asiantuntijat, kuten tietoliikenneasiantuntijat, master data -asiantuntijat, tietoarkkitehti ja prosessinomistajat.
Tehtävän vaatima osaaminen 1/2 | Ohjausryhmän jäsenten tulee ohjata projektityötä ja varmistaa kaikin keinoin projektin suunnitelman mukainen eteneminen (ajanmukainen ja riittävä päätöksenteko, mahdollisten työn tekemisen esteiden poistaminen, koko projektin ja projektipäällikön tukeminen, toimia projektipäällikön viestintäkanavana projektin ohjausta vaativissa haastavissa tilanteissa)
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 28: Projektin suunnittelu 3/3
Tehtävän vaatima osaaminen 2/2 | Projektipäällikön tulee tuntea järjestelmän käyttöönoton vaiheet ja vaiheiden tehtävät, datamigraation vaatimukset, pystyä viestimään laajasti eri organisaation tasoilla (ja sovitusti organisaation ulkopuolella) projektityön tehtävistä ja vaatimuksista. Projektiryhmän jäsenten tulee osallistua projektin mukaiseen työhön kunkin vaiheen tehtävien mukaisesti, pyydettäessä kertoa projektin kyseisen osa-alueen statuksesta, edistää oman osa-alueen tehtäviä ja aktiivisesti varmistaa, että työ etenee sovitun mukaisesti (omien mahdollisuuksiensa rajoissa).
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 29: Tavoitetilan tietoarkkitehtuuri 1/2
Tehtävän numero | 13
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Tavoitetilan tietoarkkitehtuuri
Tehtävän kuvaus | Tavoitetilan tietoarkkitehtuurin määrittäminen ja sopiminen
Tehtävän edellytykset | Tietojärjestelmä-, arkkitehtuuri- ja prosessiosaaminen. Ehdoton edellytys on että projektin kohde on määritelty, jotta voidaan ottaa kantaa esim. tietomasteriin (vaikkapa hr-järjestelmän osalta). Tietohallintostrategia, joka vedetty maakunnan TAHE-strategiasta.
Tuotokset | Tietoarkkitehtuurikuvaukset tavoitetilasta, kuvaus miten nykytilasta päästään tavoitetilaan, suunnitelma. Suunnitelman otettava kantaa ja määriteltävä miten tietoarkkitehtuuri tukee maakuntatason johtamista. Varmistettava, että tehdyt järjestelmä- ja muut päätöset tukevat strategiaa ja mahdollistavat maakunnan johtamisen.
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 30: Tavoitetilan tietoarkkitehtuuri 2/2
Tehtävän roolit | Maakunta, Tietojärjestelmäarkkitehti, pääkäyttäjät, prosessiomistajat, master data -asiantuntija.
Tehtävän vaatima osaaminen | Syvä osaaminen tietojärjestelmistä ja niiden välisistä riippuvuussuhteista, kysy kuvata monimutkainen kokonaisuus ja tehdä suunnitelma, jolla tavoitetilaan päästään
Huomioitavaa | Maakuntien viitearkkitehtuurityö kannattaa ottaa huomioon, osa materiaalista on valmiina.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 31: Konsolidoinnin vaatimusten määrittely 1/3
Tehtävän numero | 14
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Konsolidoinnin vaatimusten määrittely
Tehtävän kuvaus | Kuvataan projektin kohteena olevien konsolidoitavien järjestelmien vaatimukset ja tehdään suunnitelma vaatimusten täyttämiseksi
Tehtävän edellytykset | Järjestelmä, johon muista järjestelmistä migroidaan dataa, tulee tuntea hyvin. On tiedettävä minkälaisia vaatimuksia migroitavan datan tulee täyttää, jotta konsiloidnti onnistuu.
Tuotokset 1/2 | Kuvaus, mistä järjestelmistä, mitä, mihin järjestelmään ja missä konsolidointijärjestyksessä (jos useita järjestelmiä). Suunnitelmassa kuvattuna järjestelmät, joista data konsolidoidaan, järjestelmä, johon data konsolidoidaan ja kenttätasoiset vaatimukset master datalle. Vastaanottavan järjestelmän datavaatimukset täytettävä, jotta konsolidointi onnistuu. Niiden järjestelmien osalta, joiden data ei täytä vaatimuksia (puutteita datassa, muodossa, laadussa, jne.) tehdään suunnitelma niistä toimenpiteistä, joilla lähdejärjestelmistä voidaan ottaa data siinä muodossa, jossa kohdejärjestelmä datan voi ottaa vastaan. Listaus poistuvista järjestelmistä. Tuotos ottaa kantaa aikajänteeseen: lyhyen / pidemmän aikavälin tehtävät
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 32: Konsolidoinnin vaatimusten määrittely 2/3
Tuotokset 2/2 | Tuotoksen tuloksena voi olla suunnitelma esijärjestelmien (TAHE-järjestelmään tietoa tuottavien järjestelmien) yhdistelystä. Tuotos kartoittaa työehtosopimukset, joista vaikutuksia tekniseen toteutukseen. Tuotos ottaa kantaa ja ottaa huomioon lain mukanaan tuomat vaatimukset (esim. Kelan päätöksenteon myötä tulevat vaatimukset / päätökset)
Tehtävän kestoaika | Suuri
Tehtävän työmäärä | Suuri
Tehtävän roolit | Projekti, Kohdejärjestelmästä vastaava, lähdejärjestelmistä vastaava, master data -vastaava, vaatimusmäärittelyistä vastaava
Tehtävän vaatima osaaminen | Järjestelmätuntemus kenttä- ja toimintaprosessitasolla sekä kohde- että lähdejärjestelmistä. Konversioasiantuntija; kokemus konversioiden tekemisestä määrittelyvaiheesta toteutukseen. Master data -asiantuntijuus; ymmärrys master datasta ja niistä vaatimuksista, joita järjestelmien datojen yhdistäminen vaatii.
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 33: Konsolidoinnin vaatimusten määrittely 3/3
Huomioitavaa | Kohdejärjestelmän vaatimukset dokumentoitava yksityiskohtaisesti, jotta lähdejärjestelmien datan vaatimista korjauksista voidaan tehdä suunnitelma. On päätettävä, konsolidoidaanko kaikkea dataa, vai onko mahdollista käsitellä joitain avoimia tapahtumia lähdejärjestelmässä (esimerkkinä myyntisaamisten konversio vai loppuun käsittely lähde- / nykyjärjestelmässä).
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 34: Toimintaprosessien tavoitetilan määritys ja harmonisointityön aloitus 1/3
Tehtävän numero | 15
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Toimintaprosessien tavoitetilan määritys ja harmonisointityön aloitus
Tehtävän kuvaus | Aloitetaan toimintaprosessien harmonisointi uuden TAHE-järjestelmän prosessien osalta, uusien prossien suunnittelu ja tavoitetilan määrittely
Tehtävän edellytykset | Prosessituntemus, uuden järjestelmän vaatimusten tunteminen, mahdollisten muiden vaatimusten ymmärtäminen (viranomaisvaatimukset tmv.)
Tuotokset | TAHE-järjestelmien harmoisoinnin askeleet toteutettavissa olevana suunnitelmana. Tavoitteena sellainen yhteinen prosessi maakunnassa, joka parhaalla mahdollisella tavalla tukee maakunnan TAHE-tekemistä. Suunnitelma ottaa kantaa maakunnalle käyttöön tulevien järjestelmien toimintaprosesseihin ja näitä prosesseja tukeviin toimintoihin myös organisatorisella tasolla. Suunnitelman myötä pysytään määrittämään esimerkiksi hyväksymisprosessit.
Tehtävän kestoaika | Suuri
Tehtävän työmäärä | Suuri
Tehtävän roolit | Maakunta, Prosessinomistajat, järjestelmän pääkäyttäjä, järjestelmätoimittaja.
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 35: Toimintaprosessien tavoitetilan määritys ja harmonisointityön aloitus 2/3
Tehtävän vaatima osaaminen | Ymmärrys uuden järjestelmän vaatimuksista, prosessityöstä ja prosessien kuvaamisesta.
Huomioitavaa 1/2 | Prosessinomistajat tunnistettava, muodostettava selkeä kuva parhaasta yhteisestä toimintatavasta ja sovittava millaisin askelin ja aikataululla tavoitetila on saavutettavissa. Käyttöönotettava(t) TAHE-järjestelmät ovat osa prosessia, mutta käyttäjäorganisaation tulee suunnitella koko prosessiketju alkupisteestä loppupisteeseen saakka. Esimerkiksi veden laskutusprosessi alkaa laskutustapahtumasta (vettä käytetään), laskuaineisto tehdään järjestelmässä (esim. Vesikanta), laskuaineisto kulkee integraation kautta taloushallinnon järjestelmään, järjestelmä luo laskun, se lähetetään asiakkaalle, kirjanpitoon muodostuu tapahtumia, jne. Tässä vesilaskutuksen esimerkissä aineistoa käsittelee Vesikannan laskuttaja, taloushallinnon järjestelmässä lasku näkyy kirjanpidon tapahtumana, myyntisaamisena, mahdollisesti erääntyneenä myyntisaamisena, ehkä perinnässä, pankkitilillä jne.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 36: Toimintaprosessien tavoitetilan määritys ja harmonisointityön aloitus 3/3
Huomioitavaa 2/2 | Kokonaisprosessin kuvaaminen auttaa ymmärtämään tavoitetilaa, helpottaa testauksen suunnittelua, helpottaa resursoinnin suunnittelua ja selkeyttää tekemistä (kaikki tietävät mitä kenenkin vastuulle kuuluu ja missä vaiheessa prosessia) projektin aikana ja tuotantovaiheessa.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 37: Perustietojen määrittely 1/3
Tehtävän numero | 16
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Perustietojen määrittely
Tehtävän kuvaus | Määritellään tavoitetilan järjestelmien perustiedot
Tehtävän edellytykset | Syvä ymmärrys tavoitetilan järjestelmien vaatimista asiakaskohtaisista määrittelyistä, organisaation laskenta- / organisaatiorakenteen tulee olla selvillä ja päätetty. Kansallisista hankkeista tulleet perustietovaatimukset on oltava projektilla tiedossa (kansallisen tason päätökset tehty ja viestitty, kuten sote-tietopaketti ja JHS-luokitukset), jotta voidaan ottaa huomioon peruskirjauksissa ja tiliöinneissä, jotta pystytään tekemään mm. vaadittu raportointi. Maakuntatason maakuntakoodit raportoinnin näkökulmasta tulee olla päätetty ja viestitty.
Tuotokset | Perustiedot järjestelmien toteutustyötä varten dokumentoituna ja päätettynä
Tehtävän kestoaika | Suuri
Tehtävän työmäärä | Suuri
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 38: Perustietojen määrittely 2/3
Tehtävän roolit | Maakunta, Perustietoasiantuntija, master data -asiantuntija, järjestelmäasiantuntijat, järjestelmän pääkäyttäjät, talous- ja henkilöstöhallinnon johto
Tehtävän vaatima osaaminen | Perustieto- ja järjestelmäosaaminen (myös raportoinnin osalta)
Huomioitavaa | Järjestelmien konfiguroinnin keskeisiä asioita on asiakasorganisaation (mm. laskentatunniste-, kustannuspaikka-, organisaatio- ja tili-) rakenteen ymmärtäminen
Liitteet ym. 1/2 | Linkit: 1. JHS-hankkeet: Maakuntien tililuettelo, talousarvio ja -suunnitelma, taloustietojen raportointi: http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/maakuntien-tililuettelo-talousarvio-ja-taloustietojen-raportointi/palautepyynto 2. JHS-hanke: Maakuntien palveluluokitus: http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/maakuntien-palveluluokitus/palautepyynto
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 39: Perustietojen määrittely 3/3
Liitteet ym. 2/2 | 3. JHS 194: Kuntien XBRL-taksonomian päivitys ja laajennus maakuntiin: http://jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/kuntien-xbrl-taksonomian-laajennus-maakuntiin 4. JHS-hanke: Maakuntien kustannuslaskenta: http://jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/kuntien-xbrl-taksonomian-laajennus-maakuntiin
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 40: Laskentatunnisterakenteen määrittely 1/3
Tehtävän numero | 17
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Laskentatunnisterakenteen määrittely
Tehtävän kuvaus | Määritellään maakunnan laskentatunnisterakenne
Tehtävän edellytykset | Organisaatiorakenne selvä kokonaisuudessaan (kustannuspaikka, tilikartta, tiliryhmät, yritysrakenne,…) Maakuntatason suositukset ja vaatimukset selvät (maakuntien tililuettelo, tilikartta, talousarvio, suunnittelutarpeet, raportointitarpeet)
Tuotokset | Maakunnan laskentatunnisterakenteen suunnitelma
Tehtävän kestoaika | Suuri
Tehtävän työmäärä | Suuri
Tehtävän roolit | Maakunta, kansallinen, perustietoasiantuntija, master data -asiantuntija, järjestelmäasiantuntijat, järjestelmän pääkäyttäjät, talous- ja henkilöstöhallinnon johto
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 41: Laskentatunnisterakenteen määrittely 2/3
Tehtävän vaatima osaaminen | Tunnettava maakunnan organisaatiorakenne, ymmärrettävä kustannuspaikkarakennetta, tapahtumien kirjaamista, raportointia
Huomioitavaa | Laskentatunnisterakenne on suunniteltava huolella, sillä puutteiden ja virheiden korjaaminen on työlästä. Työ on suunniteltava niin, että jokaisen yksikön tai yksittäisen organisaation osan puolelta tulevat vaatimukset selvitetään ja tehdään vastaavat päätökset (tiedonhankintapäivät toiminnoittain). Jos esim. tilitoimisto tulee tuottamaan tahe-palveluita palvelutuotantovaiheessa, kannattaa maakunnan laskentatunnisterakennetta käydä tilitoimiston kanssa läpi. Laskentatunnisterakenteen suunnittelu oikein on kriittinen tehtävä ja tyypillisesti aikaa vievä. Järjestelmän konfiguraatiotyö aloitetaan laskentatunnisterakenteen tekemisellä, ja jos/ kun laskentatunnisterakennetta täytyy päivittää myöhemmissä projektin vaiheissa, teettää se runsaasti lisätyötä määrittelyiden, toteutuksen ja testauksen osalta.
Liitteet ym. 1/2 | Linkit: 1. JHS-hankkeet: Maakuntien tililuettelo, talousarvio ja -suunnitelma, taloustietojen raportointi: http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/maakuntien-tililuettelo-talousarvio-ja-taloustietojen-raportointi/palautepyynto
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 42: Laskentatunnisterakenteen määrittely 3/3
Liitteet ym. 2/2 | 2. JHS-hanke: Maakuntien palveluluokitus: http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/maakuntien-palveluluokitus/palautepyynto 3. JHS 194: Kuntien XBRL-taksonomian päivitys ja laajennus maakuntiin: http://jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/maakuntien-kustannuslaskenta 4. JHS-hanke: Maakuntien kustannuslaskenta: http://jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/maakuntien-kustannuslaskenta
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 43: Perustietojen hallinnointimallin määrittely 1/2
Tehtävän numero | 18
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Perustietojen hallinnointimallin määrittely
Tehtävän kuvaus | Luodaan perustietojen hallinnointimalli
Tehtävän edellytykset | Ymmärrys perustiedoista, master datasta, järjestelmistä ja perusprosesseista
Tuotokset | Perustietojen hallinnointimallidokumentti
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Maakunta, Master data -asiantuntija, perustiedoista vastaava, järjestelmäasiantuntija
Tehtävän vaatima osaaminen | Perustieto-osaaminen
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 44: Perustietojen hallinnointimallin määrittely 2/2
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 45: Vanhojen TAHE-järjestelmien käytön suunnittelu 1/2
Tehtävän numero | 19
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Vanhojen TAHE-järjestelmien käytön suunnittelu
Tehtävän kuvaus | Suunnitellaan järjestelmäkohtaisesti vanhojen (kunnille / kuntatoimijoille käyttöön jäävien) järjestelmien käyttö.
Tehtävän edellytykset | Päätökset mikä instanssi tekee päätökset järjestelmien jatkon käytöstä.
Tuotokset | Suunnitelma, jonka mukaisesti käyttöön jäävien järjestelmien käyttö voi jatkua keskeytyksettä sen jälkeen, kun maakunnan vastuulle kuuluvien osien siirrot on tehty. Suunnitelmassa otetaan kantaa järjestelmän käytttöön, käyttäjiin, käyttöoikeuksiin, mahdollisiin uusiin tai muuttuneisiin prosesseihin.
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Kuntatoimija / ao. järjestelmän omistajataho, tietohallintojohto, järjestelmä- ja prosessiasintuntijat, talous- ja henkilöstöhallinnon johto
Tehtävän vaatima osaaminen | Ymmärrys ja osaaminen järjestelmän käytön tarpeesta, sen toiminnallisuuksista ja mahdollisista muuttuneista vaatimuksista (muuttunut tilanne) osalta
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 46: Vanhojen TAHE-järjestelmien käytön suunnittelu 2/2
Huomioitavaa | Suunnitelma tehdään niille tahoille, joilta maakuntien tahe-järjestelmiin konsolidoidaan tai siirretään dataa.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 47: Vanhojen TAHE- järjestelmien tietokantojen siirron suunnittelu 1/2
Tehtävän numero | 20
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Vanhojen TAHE- järjestelmien tietokantojen siirron suunnittelu
Tehtävän kuvaus | Suunnitellaan 'eläköityvien' järjestelmien tietokantojen siirto arkistointivaatimukset täyttävällä tavalla
Tehtävän edellytykset | Ymmärrys aineiston säilytysvaatimuksista ja arkistoinnista, tietosuojavaatimuksista
Tuotokset | Suunnitelma järjestelmittäin tietokantojen arkistoinnista/ siirrosta niin, että tiedot on tarvittaessa käytettävissä tiedonhakuihin
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Projekti, Tietosuojavastaava, tietojärjestelmävastaava, arkistointiasiantuntija, prosessinomistajat
Tehtävän vaatima osaaminen | Ymmärrys lain asettamista vaatimuksista ja rajoitteista (myös tietosuojalaki) sekä käsitys siitä, minkälaista tietoa tyypillisesti vanhoista (päättyneiden kalenterivuosien) tiedostoista tarvitaan.
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 48: Vanhojen TAHE- järjestelmien tietokantojen siirron suunnittelu 2/2
Huomioitavaa | Tietokantojen arkistoinnin ja siirron lisäksi on varmistettava, että tieto on sekä haettavissa että löydettävissä. Mihin arkistoidaan: kunta / maakunta / kansallinen?
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 49: Liittymien kartoitus ja tietovirtojen kuvaus
Tehtävän numero | 21
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Liittymien kartoitus ja tietovirtojen kuvaus
Tehtävän kuvaus | Selvitetään ja listataan järjestelmät joihin TAHE-järjestelmistä on liittymä tai jotka ovat TAHE-järjestelmien esijärjestelmiä.
Tehtävän edellytykset | Projektin kohde on selvä. Kohde- ja lähdejärjestelmät on tunnistettu.
Tuotokset | Listaus liittymistä järjestelmittäin. Mielellään tietovirtakuvaus datasta ja sen suunnasta (mistä mihin).
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Projekti, Tietohallintojohto, järjestelmäasiantuntijat, prosessinomistajat, pääkäyttäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | Tietoarkkitehtuuriosaaminen, kyky tunnistaa tietovirrat ja kuvata ne, ymmärrys järjestelmistä ja prosesseista.
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 50: Ratkaisun esittely
Tehtävän numero | 22
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Ratkaisun esittely
Tehtävän kuvaus | Esitellään käyttöönotettava TAHE-järjestelmä asiakkaalle
Tehtävän edellytykset | Käyttöönotettava järjestelmä päätetty
Tuotokset | Ratkaisuesittelyt asiakkaan sidosryhmille
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Projekti, ratkaisuasiantuntijat
Tehtävän vaatima osaaminen | Syvä osaaminen ja ymmärrys käyttöönotettavasta ratkaisusta
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 51: Integraatiotyön suunnittelu 1/2
Tehtävän numero | 23
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Integraatiotyön suunnittelu
Tehtävän kuvaus | Kohdejärjestelmään dataa syöttävien esijärjestelmien integraatioiden suunnittelu
Tehtävän edellytykset | Kohdejärjestelmä ja esijärjestelmät on tunnistettu ja tietovirrat on kuvattu
Tuotokset | Suunnitelma integraatiotyöstä: mistä järjestelmästä, mitä dataa, missä muodossa, mitä muutoksia vaaditaan lähdejärjestelmään, mitä muunnoksia dataan ennen kohdejärjestelmään sisäänlukemista, mikä integraatioratkaisu
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Projekti, Integraatioasiantuntija, kohdejärjestelmän liittymäasiantuntija, esijärjestelmien asiantuntija (kohdejärjestelmän vaatimusten täyttäminen=muutoksia esijärjestelmään)
Tehtävän vaatima osaaminen | Kohdejärjestelmän liittymäkuvausten ymmärtäminen, esijärjestelmien tuottaman aineiston analysointikyky kohdejärjestelmän vaatimuksia vastaan
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 52: Integraatiotyön suunnittelu 2/2
Huomioitavaa | Integraatiotyö kestää tyypillisesti koko projektin ajan. Työn aikatauluttaminen ja kustannusten ymmärtäminen edellyttää neuvotteluita palvelutarjoajien kanssa (esim. esijärjestelmätoimittajat). On projektin onnistumisen kannalta ja käyttöönoton kannalta kriittinen kokonaisuus: jos tieto ei kulje esijärjestelmästä kohdejärjestelmään, ei tuotantokäyttöä voi aloittaa
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 53: Kohdejärjestelmän analyysi 1/2
Tehtävän numero | 24
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Kohdejärjestelmän analyysi
Tehtävän kuvaus | Kohdejärjestelmän datavaatimukset master datan osalta
Tehtävän edellytykset | Kohdejärjestelmä on määritelty (tunnistettu, valittu, käyttössä)
Tuotokset | Dokumentaatio, jonka mukaisesti lähdejärjestelmiä ja niissä olevaa master dataa voidaan lähteä arvioimaan konsolidoinnin näkökulmasta.
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Projekti, Kohde- ja lähdejärjestelmäasiatuntijat
Tehtävän vaatima osaaminen | Osaaminen ja ymmärrys järjestelmistä, master datan konvertoimisesta ja konsolidaatiosta
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 54: Kohdejärjestelmän analyysi 2/2
Huomioitavaa | Työn aikana muodostuu käsitys järjestelmien datan laadusta ja mahdollisesti järjestyksestä, jossa data voidaan konsolidoida
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 55: Lähdejärjestelmäanalyysi 1/2
Tehtävän numero | 25
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Lähdejärjestelmäanalyysi
Tehtävän kuvaus | Analysoidaan jokainen lähdejärjestelmä kohdejärjestelmän vaatimuksia vastaan
Tehtävän edellytykset | Kohde- ja lähdejärjestelmät on tunnistettu ja kohdejärjestelmä on valittu tai toiminnassa
Tuotokset | Kuvaus per lähdejärjestelmä niistä muutoksista/ vaatimuksista jotka datan tai järjestelmän tulee täyttää, ennen kuin dataa voidaan alkaa konsolidoimaan.
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Projekti, Lähdejärjestelmä-, kohdejärjestelmä- ja master data -asiantuntijat
Tehtävän vaatima osaaminen | Ymmärrys ja osaaminen lähde- ja kohdejärjestelmistä, master data -osaaminen
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 56: Lähdejärjestelmäanalyysi 2/2
Huomioitavaa | Projektin aikana järjestelmien päivitykset saattavat muuttaa järjestelmän master dataa tai muuten vaikuttaa konsolidointiin
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 57: Järjestelmien datan laadun analysointi 1/3
Tehtävän numero | 26
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Järjestelmien datan laadun analysointi
Tehtävän kuvaus | Tutkittava lähdejärjestelmien datan laatu, master data -analyysi. Päätetään tarvittaessa missä tulevista järjestelmistä on master-järjestelmä (esim. henkilöstöhallinnon järjestelmäkartta fragmentoitunut ja perustietoja voidaan nykytilassa ylläpitää useassa järjestelmässä ja mitä perustietoa ylläpidetään henkilöstöhallinnon järjestelmässä)
Tehtävän edellytykset | Ymmärrys sekä kohde- että lähdejärjestelmän vaatimuksista
Tuotokset 1/2 | Kuvaus / järjestelmä, jossa otetaan kantaa ko. järjestelmässä olevan datan laatuun esimerkiksi seuraavista näkökulmista: onko järjestelmässä vanhentunutta dataa, onko järjestelmässä virheellistä/ väärää dataa, puuttuuko järjestelmästä joitain kohdejärjestelmän vaatimia datoja tai onko joitain järjestelmästä johtuvia rajoitteita konsolidoinnin tekemiseen.
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 58: Järjestelmien datan laadun analysointi 2/3
Tuotokset 2/2 | Tuotoksen perusteella pystytään analysoimaan ja tekemään päätöksiä järjestelmittäin datan konsolidoinnista. Analyysin tuloksena voidaan todeta, että jostain järjestelmästä ei voi tai kannata konsolidoida dataa sen laatuongelmien vuoksi. Analyysin tuloksena voidaan myös tunnistaa järjestys, jossa konsolidointi kannattaa tehdä (varovaisuusperiaate otettava huomioon riskien karttamiseksi).
Tehtävän kestoaika | Suuri
Tehtävän työmäärä | Suuri
Tehtävän roolit | Projekti, Master data -asiantuntija tekee selvitykset ja suunnitelman, Järjestelmäasiantuntijat tuottavat järjestelmäkohtaista dataa datan konsolidoinnin kannalta keskeisissä ja merkityksellisissä asioissa Tietohallintojohtaja / -päällikkö vastaa järjestelmän toimivuudesta ja siitä, että aikataulullisesti järjestelmä on projektin käytössä sovitusti (kuten: ei käyttökatkoja/ päivityksiä kesken master data-työn) Ohjausryhmä päättää suunnitelman mukaisista toimenpiteistä
Tehtävän vaatima osaaminen | Syvä osaaminen ja ymmärrys master datasta ja lähdejärjestelmien rajoitteista / ominaisuuksista että kohdejärjestelmän vaatimuksista
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 59: Järjestelmien datan laadun analysointi 3/3
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 60: Konsolidoinnin suunnittelu 1/3
Tehtävän numero | 27
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Konsolidoinnin suunnittelu
Tehtävän kuvaus | Määritellään ja analysoidaan järjestelmäkohtaisesti konsolidointimahdollisuuksia ja tarvetta. Päätetään tarvittaessa kohdejärjestelmien osalta se/ ne järjestelmät joka/ joissa master dataa ylläpidetään. Päätettävä miten pitkältä ajalta tietoja halutaan konsolidoida: henkilöstöhallinnossa voi olla tarve tuoda useamman vuoden tiedot, kun taas taloushallinnon tilinpäätös tuo tilien saldot 'pohjalle'. Jos henkilöstöhallinnon esim. palvelussuhdetietoja halutaan tarkastella pidemmältä aikaväliltä, tulee tiedot tuoda uuteen järjestelmään. Osana suunnitelmaa ns. audit trail (kirjausketju / jäljitysketju) -suunnitelma, esim. tilintarkastajan, verottajan tai muun tahon tulee pystyä jälkikäteen seuraamaan tiedon yhdistelyä niin, että voidaan varmistaa, että tietojen siirrossa ei ole tapahtunut esim. virheitä tai väärinkäytöksiä (esimerkkinä saatavien pieneneminen tai velkojen kasvu).
Tehtävän edellytykset | Kohdejärjestelmän määritykset ja lähdejärjestelmien vaatimat muutokset ja muut rajoitteet tunnistettu luotettavasti
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 61: Konsolidoinnin suunnittelu 2/3
Tuotokset | Suunnitelma hyväksymistä varten järjestelmien konsolidoinnista. Suunnitelma ottaa kantaa mm. seuraaviin kysymyksiin: mikä / mitkä järjestelmät konsolidoidaan, mikä / mitkä datat konsolidoidaan, missä järjestyksessä konsolidointi tehdään, mikä / mitä datoja ei konsolidoida (ja miten toimitaan tässä tilanteessa) ja missä järjestelmässä / järjestelmissä ylläpidetään esim. henkilötietojen masteria.
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Projekti. Lähde- ja kohdejärjestelmä- ja master data -asiantuntijat tuottavat analyysin ja materiaalin, ohjausryhmä päättää suunnitelmasta.
Tehtävän vaatima osaaminen | Ymmärrys ja osaaminen lähde- ja kohdejärjestelmistä ja master data -osaaminen
Huomioitavaa 1/2 | Osa tapahtumista voi olla hyvä hoitaa loppuun nykyisissä järjestelmissään: pienentää konversiovirheiden määrää, pienentää lähdejärjestelmän vaatimia muutoksia, käyttäjiä ei tarvitse kouluttaa vanhan järjestelmän käyttöön, järjestelmän alasajotoimenpiteet voidaan ajoittaa muuhun kuin uuden järjestelmän käyttöönoton hetkeen.
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 62: Konsolidoinnin suunnittelu 3/3
Huomioitavaa | Henkilöstöhallinnon järjestelmän datan konsolidointisuunnitelmassa otettava kantaa konsolidoitavan tiedon aikajänteeseen: yhdistelläänkö uuteen järjestelmään vuoden tai esim. viiden vuoden tiedot. Joissain tapauksissa voi olla selkeä tarve tai vaatimus, että tietoja tulisi pystyä tarkastelemaan päivittäisellä tasolla, ja jos käyttäjä joutuu hakemaan tietoja arkistoidusta kannasta, voi se hankaloittaa päivittäistä työtä huomattavasti. Tavoitetilan järjestelmäkartta ja tietovirtakuvaukset auttavat jäsentämään kokonaisuutta ja helpottavat järjestelmien datojen yhdistelyn suunnittelua. Kun tavoitetila on kuvattu, pystytään tekemään suunnitelma sitä kohti.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 63: Teknisten ympäristöjen suunnittelu 1/2
Tehtävän numero | 28
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Teknisten ympäristöjen suunnittelu
Tehtävän kuvaus | Suunnitellaan projektin vaatimien teknisten ympäristöjen pystytys, mahdolliset testitasoisten järjestelmien virkistykset, tarkistetaan päivitysaikataulut ja tehdään suunnitelma joka varmistaa projektityön tarvitsemien järjestelmäympäristöjen valmiuden. AD-verkko, tietoliikenne, palomuurit ja muut tekniset tehtävät.
Tehtävän edellytykset | Projektin kohde on selvä
Tuotokset | Suunnitelma järjestelmistä joille tehdään tai joilla on kehitys- tai testitasoinen järjestelmäympäristö projektin käyttöön. Suunnitelma ottaa kantaa kustannuksiin, aikatauluun ja ratkaisuun. Suunnitelman teon aikana muodostuu kuva järjestelmistä, joista ei ole / joihin ei ole saatavilla testitasoista ympäristöä. Jäjestelmille, joiden osalta testauksen tekeminen testiympäristössä ei ole mahdollista, on tehtävä erillinen testauksen suunnitelma.
Tehtävän kestoaika | Suuri
Tehtävän työmäärä | Suuri
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 64: Teknisten ympäristöjen suunnittelu 2/2
Tehtävän roolit | Projekti, Tietohallintojohtaja: vastaa järjestelmistä, tekniset asiantuntijat: tekninen ympäristö, tietoliikenne, palomuurit, liittymät, tekninen arkkitehti.
Tehtävän vaatima osaaminen | Syvä osaaminen ja ymmärrys teknisistä vaatimuksista ja järjestelmistä. ICT-järjestelmien testauksen ymmärrys ja osaaminen, kyky hahmottaa testauksen työmäärää ja aikataulutusta järjestelmien näkökulmasta.
Huomioitavaa | Niiden järjestelmien osalta, joissa ei ole / joihin ei voi rakentaa kehitys- tai testitasoista ympäristöä, tulee projektin päättää testauksen suorittamisesta erillisellä suunnitelmalla. On tutkittava mahdollisuus käyttää tuotantotasoista järjestelmää testauksessa, mutta tämä aiheuttaa tyypillisesti erityisjärjestelyitä ja erityisen tarkkaa aikataulullista suunnittelua.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 65: AD-suunnittelu
Tehtävän numero | 29
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | AD-suunnittelu
Tehtävän kuvaus | AD-verkon suunnittelu
Tehtävän edellytykset | Ymmärrys tahtotilasta AD:n osalta
Tuotokset | Suunnitelma
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Projekti, Tietohallintojohto, tietoliikenne ja verkkoasiantuntijat
Tehtävän vaatima osaaminen | Ymmärrys AD:sta, ymmärrys tiekartasta maakunnassa
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 66: Kehitysaihioiden ja vaatimusten kerääminen ja analysointi 1/2
Tehtävän numero | 30
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Kehitysaihioiden ja vaatimusten kerääminen ja analysointi
Tehtävän kuvaus | Kerätään ja analysoidaan kehitysaihiot ja vaatimukset ja päätetään niiden toteuttamisaikataulusta (projektin aikana vai myöhäisemmässä ajankohdassa)
Tehtävän edellytykset | Vaatimusmäärittelyprosessi selvä, ymmärrys vaatimusten toteuttamisen työmäärästä ja mahdollisesti aikataulutuksesta
Tuotokset | Vaatimuslistaus projektin käyttöön ja projektin jälkeiseen aikaan. Suunnitelma, joka ottaa kantaa kehitysaihioiden ja vaatimusten toteutukseen. Vaatimuslistaus sisältää projektin sisältä ja projektin ulkopuolelta tulevat vaatimukset (ml. kunta, Kela, maakunta, verottaja, tietosuojaviranomainen, kansallinen taso).
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Projekti, Projektipäällikkö, vaatimusmäärittelystä vastaava, kehityspäällikkö, asiantuntijat vaadituilta osin
Tehtävän vaatima osaaminen | Ymmärrys kehitysaihioista, tulevista prosesseista ja toimintamalleista, järjestelmistä ja resursoinnista
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 67: Kehitysaihioiden ja vaatimusten kerääminen ja analysointi 2/2
Huomioitavaa | Projektin aikana tehtävä lisäkehitys ja muutokset on analysoitava niin, että päätöksenteko noudattaa ohjausryhmän määrittämää tärkeysjärjestystä. Jos kaikkein tärkein projektia ohjaava tekijä on käyttöönottoaikataulu (esimerkiksi 1.1.2019), tehdään projektin päätökset vastaavasti.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 68: Koulutussuunnitelman tekeminen
Tehtävän numero | 31
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Koulutussuunnitelman tekeminen
Tehtävän kuvaus | Suunnitelma tulevan järjestelmän käyttäjien koulutuksesta
Tehtävän edellytykset | Järjestelmäosaaminen, prosessiosaaminen
Tuotokset | Koulutussuunnitelma (ottaa kantaa koulutuksen laajuuteen, aikatauluun, koulutettaviin, jne)
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Projekti, Koulutuksesta vastaava, muutosjohtamisesta vastaava, prosessinomistajat, pääkäyttäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | Ymmärrys tulevan järjestelmän käyttäjärooleista, toimintaprosessista, vastuista
Huomioitavaa | Osa tehtävistä voi olla ulkoistettu järjestelmätoimittajalle
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 69: Toteutusvaiheen resursointi 1/2
Tehtävän numero | 32
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Toteutusvaiheen resursointi
Tehtävän kuvaus | Suunnitelma (ja varaukset) toteutusvaiheen resursoinnista
Tehtävän edellytykset | Projektin vaiheiden aikataulutus, resurssivaatimukset (määrälliset ja laadulliset).
Tuotokset | Projektin resursointisuunnitelma.
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Projekti, Projektipäällikkö, kohdeorganisaation esimiehet, henkilöstöjohto
Tehtävän vaatima osaaminen | Kyky arvioida projektisuunnitelman toteutuksen vaatimaa osaamista ja resursointia, kyky aikatauluttaa tekeminen.
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 70: Toteutusvaiheen resursointi 2/2
Huomioitavaa | Resursointivarausten tekeminen hyvissä ajoin ennen toteutuksen käynnistymistä on keskeistä: projektin vaatiman osaamisen kerääminen koko järjestelmän ekosysteemistä sisältää organisaation sisäiset resurssit, alihankkijoiden resurssit (järjestelmäosaaminen sekä lähde- että kohdejärjestelmien osalta), tietoliikenne, integraatiot, muutoksen johtaminen, viestintä, koulutus, jne.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 71: Tuki- ja palvelumallin suunnittelu
Tehtävän numero | 33
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Tuki- ja palvelumallin suunnittelu
Tehtävän kuvaus | Tuki- ja jatkuvan käytön palvelumallin suunnitelman tehtävien täydentäminen ja suunnitelman käynnistäminen
Tehtävän edellytykset | Tuki- ja jatkuvan palvelun palveluiden suunnitelma valmis ja hyväksytty, strategiset linjaukset palveluiden tasosta ja tuottajasta/ tuottajista on selvä
Tuotokset | Tuki- ja jatkuvan palvelun mallin mukaisten tehtävien tehtäväkohtainen listaus toteutusvaihetta varten, keskusteluiden käynnistäminen toimittajien/ palveluntarjoajien kanssa
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Palvelun tuottaja, Tietohallintojohto, palveluntarjoaja / tukipalvelun tarjoaja
Tehtävän vaatima osaaminen | Syvä ymmärrys tuki- ja jatkuvan palvelun suunnittelusta, palveluiden tuottamisesta ja palveluketjuista.
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 72: Muutosjohtamisen suunnitelman tarkennus tehtävätasolle 1/2
Tehtävän numero | 34
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Muutosjohtamisen suunnitelman tarkennus tehtävätasolle
Tehtävän kuvaus | Kuvataan transformaation tehtävät tarkalla tasolla ja tehdään suunnitelma, jonka mukaan muutosta voidaan johtaa
Tehtävän edellytykset | Muutosjohtamisen tavoitetila ja strategia selvillä
Tuotokset | Muutosjohtamisen suunnitelma, joka ottaa kantaa siihen, miten toimintaprosessien ja toimintojen harmonisointi tehdään, miten viestitään, missä viestitään, mitä / miten / ketä / milloin koulutetaan, millä keinoin varmistetaan organisaation sitoutuminen muutokseen, miten poistetaan muutoksen esteitä. Ymmärrys tehtävistä ja asioista, joita on tehtävä lyhyellä tähtäimellä ja tehtävistä, joita voidaan tehdä pitkällä tähtäimellä. Henkilöstöstrategia maakunnan strategisen linjauksen mukaisesti.
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 73: Muutosjohtamisen suunnitelman tarkennus tehtävätasolle 2/2
Tehtävän roolit | Maakunta. Muutosjohtaja (maakunnan) ja toimijoiden johto (kuntien osallistuminen, tietohallinnon / taloushallinnon / henkilöstöhallinnon johdon osallistuminen)
Tehtävän vaatima osaaminen | Syvä osaaminen ja ymmärrys transformaation vaatimasta tuesta, ymmärrys tavoitetilasta ja käytettävissä olevista resursseista (aika, raha, välineet, jne).
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 74: Päätös projektin käynnistämisestä
Tehtävän numero | 35
Vaihe | Suunnittelu ja määrittely
Tehtävä | Päätös projektin käynnistämisestä
Tehtävän kuvaus | Päätetään toteutusvaiheen aloittamisesta
Tehtävän edellytykset | Edllisen vaiheen tehtävät valmistuneet
Tuotokset | Päätös toteutuksen käynnistämisestä
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Ohjausryhmä, projekti
Tehtävän vaatima osaaminen | Kyky arvioida projektin etenemistä
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 75: Toteutusvaihe

## Slide 76: Projektin toteutuksen käynnistys 1/2
Tehtävän numero | 36
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Projektin toteutuksen käynnistys
Tehtävän kuvaus | Käynnistetään projektin toteutustyöt
Tehtävän edellytykset | Projektin käynnistyspäätös tehty, työn kohde selvä, resursointi olemassa, määrittelyt hyväksytty, ohjausryhmä antanut toteutuksen käynnistyksen luvan (edellinen vaihe hyväksytty ja lupa edetä suunnitelman mukaisesti).
Tuotokset | Projektisuunnitelman mukainen projektityön toteutus alkaa. Projekti järjestäytyy toteutuksen vaatimalla tavalla: projektikokoukset, päätöksenteko, vaatimusten käsittely, toteutustyön tekeminen, testaukset, koulutukset, sopmukset.
Tehtävän kestoaika | Suuri
Tehtävän työmäärä | Suuri
Tehtävän roolit | Projekti, projektipäällikkö, kohdeorganisaatio, projektin jäsenet
Tehtävän vaatima osaaminen | Asiantunteva projektipäällikkö ja projektitiimi
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 77: Projektin toteutuksen käynnistys 2/2
Huomioitavaa | Koko projektin aikana projektiin osallistuu tekijöitä projektin vaiheen mukaisesti. On tärkeää huomioida eri vaiheiden väliset eroavaisuudet: määrittelyvaiheessa asiakas on runsaasti mukana, toteutusvaiheessa asiakkaan tehtävät vaihtelevat esimerkiksi uusien vaatimusten esittämisestä hyväksymistestauksen tekemiseen. Asiakasorganisaatio tulee pitää jatkuvasti tiedotettuna (osa projektin käytänteistä kuten projektikokoukset palvelevat tässä) heihin kohdistuvista tehtävistä. Oletuksena on, että toimittajaorganisaatio on asiantuntija ja pystyy toimimaan omassa ohjauksessaan. Projekti saattaa haluta pitää vaihe-kick-offin, jossa vielä erityisesti varmistetaan että koko projekti tietää, mikä vaihe projektissa käynnistyy, mitä vaiheen aikana tehdään, mitä vastuita kullakin projektin osapuolella on (vastaus kysymykseen 'mitä tämä merkitsee minulle?' tulee vastattua), aikataulutus, vaiheen tehtävien esittely jne. Tyypillisesti kick-offit ovat tilaisuuksia, joissa on mukana myös osapuolia, jotka eivät päivittäisesti ole mukana projektissa.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 78: Projektin suunnittelu 1/2
Tehtävän numero | 37
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Projektin suunnittelu
Tehtävän kuvaus | Projektin projektisuunnitelman ja työsuunnitelmien päivittäminen
Tehtävän edellytykset | Projektin kohde selvä
Tuotokset | Projektin edellisen vaiheen suunnitelmien tarkentaminen toteutuksen edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella.
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Projekti, projektipäällikkö, asiantuntijat
Tehtävän vaatima osaaminen | Ymmärrys projektin toteutustyön vaatimista tehtävistä
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 79: Projektin suunnittelu 2/2
Huomioitavaa | Projektin dokumentaation tulisi tarkentua projektin aikana, tehtävät täsmentyvät ja tarkentuvat.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 80: Käyttökatkojen ja päivitysten suunnittelu 1/2
Tehtävän numero | 38
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Käyttökatkojen ja päivitysten suunnittelu
Tehtävän kuvaus | Projektin kohteena olevien järjestelmien käyttökatkojen ja ennakoitavien päivitysten aikataulujen kokoaminen ja näiden vaikutusten analysointi projektin kannalta. Sovellustoimittajan kanssa tehty analyysi vaikutuksista.
Tehtävän edellytykset | Tieto järjestelmien vaatimista muutoksista (esijärjestelmät, sovellukset, ja muut ekosysteemin yhdistelyn kohteena olevat järjestelmät).
Tuotokset | Suunnitelma päivitysten tai muiden muutosten vaatimista toimenpiteistä, projektin aikataulutus ja tehtävälistauksen syötteeksi (ja päätöksenteon tueksi) listaus projektiin vaikuttavista käyttökatkoista ja järjestelmä- ym. päivityksistä
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Projekti, sovellustoimittajat, järjestelmätoimittajat, järjestelmän pääkäyttäjät, projektipäällikkö
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 81: Käyttökatkojen ja päivitysten suunnittelu 2/2
Tehtävän vaatima osaaminen | Ymmärrys sovelluksista ja järjestelmistä, kokemus vastaavista muutoksista, jotta pystyy arvioimaan vaikutuksia
Huomioitavaa | Projekti voi varautua ennalta tiedettyihin käyttökatkoihin ja päivityksiin. Järjestelmien, tietoliikenteen, verkon tai muut ennakoimattomat päivitykset ja muut tuotannon ongelmat, jotka heijastuvat myös kehitys-, testi-, koulutus- ym. ympäristöihin, voivat aiheuttaa hankaluuksia.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 82: Vaatimusten toteutus 1/2
Tehtävän numero | 39
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Vaatimusten toteutus
Tehtävän kuvaus | Projektin kohteeseen hyväksyttyjen vaatimusten toteutus ja testaus
Tehtävän edellytykset | Vaatimusmäärittelyt tehty, ohjausryhmä hyväksynyt projektin kohteeseen
Tuotokset | Vaatimukset toteutettuina
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Projekti, vaatimusmäärittelystä / vaatimusprosessista vastaava, sovellusasiantuntijat, ratkaisuasiantuntijat, pääkäyttäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | Vaatimuksen kohteen ymmärrys (sovellus, ratkaisu ja operatiivisella tasolla).
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 83: Vaatimusten toteutus 2/2
Huomioitavaa | Työmäärän ja keston arviointi haastavaa, sillä muutospyyntöjen määrä ja koko vaihtelee merkittävästi. Jos projektin ohjaustekijöistä tärkein on aikataulu ja toisena kustannukset, todennäköisesti muutospyyntöjä ei hyväksytä helposti.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 84: Rahoitustilanteen tarkistus 1/2
Tehtävän numero | 40
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Rahoitustilanteen tarkistus
Tehtävän kuvaus | Tarkistetaan projektin rahoitustilanne ja tehdään korjaavat toimenpiteet tarvittaessa
Tehtävän edellytykset | Työn kohde ja rahoituksellinen tilanne selvillä
Tuotokset | Tarkennettu rahoitussuunnitelma ja hakemukset suunniteltu tehtäväksi ja tehty
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Maakunta, Maakunnan päättäjien valtuuttamat vastuuhenkilöt. Talousjohto, tietohallintojohto.
Tehtävän vaatima osaaminen | Hankeosaaminen ja rahoitushakemusten teon osaaminen
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 85: Rahoitustilanteen tarkistus 2/2
Huomioitavaa | Hankerahoitusten aikataulut
Liitteet ym. | Ks. STM ym. rahoitus
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 86: Muutosjohtamisen suunnitelman tarkennus 1/2
Tehtävän numero | 41
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Muutosjohtamisen suunnitelman tarkennus
Tehtävän kuvaus | Kuvataan transformaation tehtävät tarkalla tasolla ja tehdään suunnitelma, jonka mukaan muutosta voidaan johtaa. Päivitetään suunnitelma toteutusvaiheen mukaisesti.
Tehtävän edellytykset | Muutosjohtamisen tavoitetila ja strategia selvillä, toteutuksen vaatimukset ja tarkennettu projektin kohde selvä
Tuotokset | Muutosjohtamisen suunnitelma, joka ottaa kantaa siihen, miten toimintaprosessien ja toimintojen harmonisointi tehdään, miten viestitään, missä viestitään, mitä / miten / ketä / milloin koulutetaan, millä keinoin varmistetaan organisaation sitoutuminen muutokseen, miten poistetaan muutoksen esteitä. Ymmärrys tehtävistä ja asioista, joita on tehtävä lyhyellä tähtäimellä ja tehtävistä, joita voidaan tehdä pitkällä tähtäimellä. Henkilöstöstrategia maakunnan strategisen linjauksen mukaisesti ja selkeä tiedotussuunnitelma uusien tehtävien mukaisista rooleista järjestelmän tuleville käyttäjille.
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 87: Muutosjohtamisen suunnitelman tarkennus 2/2
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Maakunta, Muutosjohtaja (maakunnan) ja toimijoiden johto (kuntien osallistuminen, tietojärjestelmä/ taloushallinto/ henkilöstöhallinnon johdon osallistuminen).
Tehtävän vaatima osaaminen | Syvä osaaminen ja ymmärrys transformaation vaatimasta tuesta, ymmärrys tavoitetilasta ja käytettävissä olevista resursseista (aika, raha, välineet, jne).
Huomioitavaa | Merkittävä tekijä muutoksen tekemisessä ja onnistumisessa. Toteutusvaiheen tarkennetut tehtävät ja mahdolliset uudet vaatimukset otettava suunnitelmassa huomioon ja heijastettava koulutukseen, viestintään jne.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 88: Toimintaprosessien tavoitetilan kuvaus 1/2
Tehtävän numero | 42
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Toimintaprosessien tavoitetilan kuvaus
Tehtävän kuvaus | Toimintoalueittain kuvatut toimintaprosessit
Tehtävän edellytykset | Prosessituntemus, uuden järjestelmän vaatimusten tunteminen, mahdollisten muiden vaatimusten ymmärtäminen (viranomaisvaatimukset, tmv,). Prosessinomistajat tunnistettu ja nimetty.
Tuotokset | TAHE-järjestelmien harmoisointisuunnitelman mukaiset dokumentit. Prosessikuvaukset ja suunnitelma prosessien käyttöönotosta.
Tehtävän kestoaika | Suuri
Tehtävän työmäärä | Suuri
Tehtävän roolit | Maakunta, Prosessinomistajat, järjestelmän pääkäyttäjä, järjestelmätoimittaja.
Tehtävän vaatima osaaminen | Ymmärrys uuden järjestelmän vaatimuksista, prosessityöstä ja prosessien kuvaamisesta
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 89: Toimintaprosessien tavoitetilan kuvaus 1/2
Huomioitavaa | Järjestelmä asettaa vaatimuksia ja tekninen ratkaisu kuvaa järjestelmän sisäistä rakennetta ja prosessia, jolla tapahtumat liikkuvat järjestelmän sisällä. Tekninen ratkaisu ei kuitenkaan ota kantaa alusta-loppuun-prosessiin ko. prosessin osalta. On tärkeä kuvata koko ''putki' kaikkine toimijoineen ja selkeine vastuineen ja tuotoksineen. Prosessikuvaukset ovat hyvää koulutusmateriaalia.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 90: Hyväksymistestauksen valmistelu
Tehtävän numero | 43
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Hyväksymistestauksen valmistelu
Tehtävän kuvaus | Hyväksymistestisuunnitelma jossa testitapaukset, testiaineiston luominen, testauksen aikataulutus, testaajat tunnistettu, käyttötapaukset kuvattu.
Tehtävän edellytykset | Testauksen kohde määritelty, ymmärrys käyttötapauksista ja ratkaisusta.
Tuotokset | Hyväksymistestaussuunnitelma, joka kuvaa testauksen koko kaaren testauksen suunnittelusta testauksen valmistumiseen
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Projekti, asiakkaan hyväksymistestauksesta vastaava, järjestelmien pääkäyttäjät.
Tehtävän vaatima osaaminen | Ymmärrys ratkaisusta, ymmärrys järjestelmien käyttötapauksista
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 91: Projektin tehtävien päivittäminen 1/2
Tehtävän numero | 44
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Projektin tehtävien päivittäminen
Tehtävän kuvaus | Päivitetään ajantasaisesti projektin tehtävälistausta
Tehtävän edellytykset | Tehtävälistaus olemassa ja projektin kohde selvä
Tuotokset | Ajantasainen projektin tehtävälistaus
Tehtävän kestoaika | Suuri
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Projekti, projektipäällikkö ja vastuulliset
Tehtävän vaatima osaaminen | Tieto, mitä projektin vaihetta ja mitä tehtävää tehdään tai tulisi tehdä
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 92: Projektin tehtävien päivittäminen 2/2
Huomioitavaa | Projektin tehtävälistaus ohjaa projektin tekemistä kaikilla projektin eri alueilla, tehtävälistaus toimii muistilistana tehtävistä ja tehtävien vastuullisista.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 93: Dokumenttikansion käyttöoikeudet 1/2
Tehtävän numero | 45
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Dokumenttikansion käyttöoikeudet
Tehtävän kuvaus | Myönnetään ja päivitetään projektin dokumenttikansion käyttöoikeuksia
Tehtävän edellytykset | Listaus henkilösitä, joilla tarve päästä dokumenttikansioon
Tuotokset | Kaikilla projektin dokumentaatiota tarvitsevilla riittävät oikeudet dokumentteihin yhteisessä kansiossa (ekstranetti, tms vastaava ratkaisu)
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Suuri
Tehtävän roolit | Projekti, projektipäällikkö tai käyttöoikeuksista vastaava henkilö
Tehtävän vaatima osaaminen | Pystyy ja osaa myöntää oikeuksia kansioon ja dokumentteihin sovitun mukaisesti
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 94: Dokumenttikansion käyttöoikeudet 2/2
Huomioitavaa | Projektin dokumentit säilytettävä yhdessä paikassa, versionhallinta yhteisesti sovittu, dokumenttien päivittäminen tehtävänä tehtävälistauksessa. Vastuut dokumentaation tekemisestä selvät.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 95: Sovellusten toteutustyö 1/2
Tehtävän numero | 46
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Sovellusten toteutustyö
Tehtävän kuvaus | Sovellusten vaatimat konfiguraatio- ja toteutustyöt
Tehtävän edellytykset | Projektin kohde ja vaatimukset selvät
Tuotokset | Projektin kohteena olevien sovellusten toteutuksen eteneminen projektin vaatimusten mukaisesti
Tehtävän kestoaika | Suuri
Tehtävän työmäärä | Suuri
Tehtävän roolit | Projekti, sovellusasiantuntijat, ratkaisuasiantuntijat, koodarit
Tehtävän vaatima osaaminen | Syvä osaaminen sovelluksista ja ratkaisusta
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 96: Sovellusten toteutustyö 2/2
Huomioitavaa | Tyypillisesti toimittajien tekemää työtä, edellyttää sopimuksia ja selkeää projektin kohdetta, yhteisesti sovittua aikataulua ja vaatimusmäärittelyiden lukkoon lyömistä.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 97: Käyttäjäroolit ja käyttöoikeuksien määrittely 1/2
Tehtävän numero | 47
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Käyttäjäroolit ja käyttöoikeuksien määrittely
Tehtävän kuvaus | Listataan järjestelmien käyttäjät, tunnistetaan käyttäjäroolit ja käyttöoikeudet määriteltyinä ja valmiina testaukseen ja dokumentoidaan toteutusta varten
Tehtävän edellytykset | Projektin kohde selvä, käyttöoikeudet analysoitu, käyttäjälistaukset käytössä
Tuotokset | Järjestelmäkohtainen kuvaus projektin kohteena olevien järjestelmien käyttön vaatimista käyttöoikeuksista ja -rooleista
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Projekti, käyttöoikeuksista vastaava henkilö, toimintokohtaisesti esimiehet
Tehtävän vaatima osaaminen | Järjestelmätuntemus ja tuntemus käyttöoikeuksista ja vaadituista rooleista
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 98: Käyttäjäroolit ja käyttöoikeuksien määrittely 2/2
Huomioitavaa | Käyttöoikeuksia tarvitsevien henkilöiden nimilistauksen kerääminen, tarvittavien henkilökohtaisten määritysten (autorisaatioiden) tekeminen, tunnusten luominen, tunnusten toimittaminen, salasanojen toimittaminen ja autorisaation ajantasaisen statuksen ylläpitäminen jatkuvat projektin tuotantovaiheessa.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 99: AD-tunnukset
Tehtävän numero | 48
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | AD-tunnukset
Tehtävän kuvaus | AD-tunnusten tilanteen tarkistus suunnitelman mukaisesti
Tehtävän edellytykset | AD-suunnitelma tehty
Tuotokset | Käyttäjillä AD-tunnukset
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Projekti, Kansallinen toimija (Vimana) - rooli tarkistettava.
Tehtävän vaatima osaaminen | Ymmärrys AD-suunnitelmasta, AD-verkosta ja asiakaskohtaisista vaatimuksista. Tarkistettava Vimanan rooli.
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 100: Projektin teknisen ympäristön pysyttäminen 1/2
Tehtävän numero | 49
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Projektin teknisen ympäristön pysyttäminen
Tehtävän kuvaus | Rakennetaan projektin vaatima tekninen ympäristö toteutusvaihetta ja tuotantovaihetta varten
Tehtävän edellytykset | Työn kohde selvä, tekniset spesifikaatiot vaatimuksta selvä, asiantuntijat tunnistettu ja resursoitu projektiin
Tuotokset | Projektin toteutusvaiheen edellyttämä tekninen ympäristö valmis, tuotantoympäristö valmis: palvelimet, tietokanta, verkot, tietoliikenne, sovellukset, testitunnukset. Testiympäristön aineisto luotuna järjestelmään (esim. perustietoja tuotannosta).
Tehtävän kestoaika | Suuri
Tehtävän työmäärä | Suuri
Tehtävän roolit | Projekti, Tekninen arkkitehti, ratkaisuasiantuntijat, tietoliikenneasiantuntijat
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 101: Projektin teknisen ympäristön pysyttäminen 1/2
Tehtävän vaatima osaaminen | Syvä osaaminen ja ymmärrys työn kohteena olevasta ratkaisusta ja siihen kohdistuvista vaatimuksista (ratkaisu+vaatimukset+tekninen ympäristö, joka kohdeorganisaation ulkopuolella).
Huomioitavaa | Teknisen ympäristön rakentamisen ajoittaminen projektin toteutusvaiheen etenemisen mukaan mahdollistaa rakentamisen etenemisen kehitys - testaus - tuotanto - järjestyksessä. Tyypillisesti ratkaisua kehitetään kehitysympäristössä, testataan testausympäristössä ja näiden ympäristöjen aikatauluttaminen projektin näkökulmasta on kriittistä (esim. asiakas ei voi aloittaa hyväksymistestausta jos testiympäristöä ei ole, jos/ kun testausta joudutaan tekemään kehitysympäristössä, ei voida olla täysin varmoja testauksen tulosten luotettavuudesta. Tämä voi näyttäytyä ennakoimattomina ongelmina viimeistään tuotantovaiheessa).
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 102: Koulutussuunnitelman tarkennus
Tehtävän numero | 50
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Koulutussuunnitelman tarkennus
Tehtävän kuvaus | Suunnitelman päivittäminen ja tarkentaminen
Tehtävän edellytykset | Järjestelmäosaaminen, prosessiosaaminen, projektin tarkennetun kohteen ymmärtäminen (mahdollisesti uusia koulutustarpeita)
Tuotokset | Tarkennettu koulutussuunnitelma (ottaa kantaa koulutuksen laajuuteen, aikatauluun, koulutettaviin, jne)
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Projekti, Koulutuksesta vastaava, muutosjohtamisesta vastaava, prosessinomistajat, pääkäyttäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | Ymmärrys tulevan järjestelmän käyttäjärooleista, toimintaprosessista, vastuista
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 103: Prosessi- ja järjestelmäkoulutus pääkäyttäjille (testaajille) 1/2
Tehtävän numero | 51
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Prosessi- ja järjestelmäkoulutus pääkäyttäjille (testaajille)
Tehtävän kuvaus | Koulutetaan hyväksymistestaajat järjestelmään
Tehtävän edellytykset | Koulutusympäristö valmis, hyväksymistestaus alkamassa, testaajat tunnistettu, koulutusmateriaalit olemassa
Tuotokset | Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset pidetty
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Projekti, Koulutuksesta vastaava, muutosjohtamisesta vastaava, prosessinomistajat, pääkäyttäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | Tiedossa, mitä ollaan kouluttamassa, keitä ollaan kouluttamassa, koska ollaan kouluttamassa.
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 104: Prosessi- ja järjestelmäkoulutus pääkäyttäjille (testaajille) 2/2
Huomioitavaa | Koulutusten kalenterointi syytä tehdä ajoissa, yhteisten aikojen löytäminen kalenterista useammalle ihmiselle kerrallaan voi osoittautua haastavaksi. Koulutukset tulisi järjestää juuri ennen tarvetta, muuten tiedot voivat unohtua.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 105: Asiakkaan suorittama hyväksymistestaus
Tehtävän numero | 52
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Asiakkaan suorittama hyväksymistestaus
Tehtävän kuvaus | Asiakas testaa järjestelmän toimivuuden hyväksymistestiympäristössä.
Tehtävän edellytykset | Toteutustyö on tehty määrittelyiden ja vaatimusten mukaisesti
Tuotokset | Asiakas testaa toteutuksen hyväksymistestauksella
Tehtävän kestoaika | Suuri
Tehtävän työmäärä | Suuri
Tehtävän roolit | Projekti, testaajat, ratkaisu/ sovellusasiantuntijat
Tehtävän vaatima osaaminen | Järjestelmää osataan käyttää testauksen vaatimusten mukaisesti. Testattavien testitapausten ja prosessien tuntemus.
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 106: Testikonsolidointi 1/2
Tehtävän numero | 53
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Testikonsolidointi
Tehtävän kuvaus | Testataan konsolidaation onnistumista testaineistolla
Tehtävän edellytykset | Testikondolidoinnin kohde valittu. Kohde- ja lähdejärjestelmät on tunnistettu ja kohdejärjestelmä on valittu / toiminnassa, vaatimukset selvät, aineisto olemassa, vaaditut muutokset tehty, tietoliikenneavaukset testiympäristöjen välillä kunnossa.
Tuotokset | Onnistunut testikonsolidointi tehtynä, edellytys varsinaisen konsidoinnin tekemiselle
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Projekti, perustietoasiantuntija, ratkaisuasiantuntja, sovellusasiantuntijat
Tehtävän vaatima osaaminen | Syvä osaaminen konsolidoinnin vaatimista tehtävistä ja testauksesta
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 107: Testikonsolidointi 2/2
Huomioitavaa | Testausympäristön oltava valmis, testiaineiston edustettava riittävän laajasti yhdistelyn kohteena olevaa tietoa.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 108: Päätös toteutuksen hyväksymisestä
Tehtävän numero | 54
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Päätös toteutuksen hyväksymisestä
Tehtävän kuvaus | Projektin ohjausryhmä päättää toteutuksen hyväksymistestauksen hyväksymisestä
Tehtävän edellytykset | Hyväksymistestaus tehty riittävässä ja kattavassa laajudessaan
Tuotokset | Ohjausryhmä hyväksynyt hyväksymistestauksen suoritetuksi onnistuneesti
Tehtävän kestoaika | PIeni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Ohjausryhmä, projekti
Tehtävän vaatima osaaminen | Pystytään arvioimaan testauksen tulos ja tekemään päätös testauksen onnistumisesta ja järjestelmän vaatimusten täyttymisestä
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 109: Alueellinen ICT-infra
Tehtävän numero | 55
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Alueellinen ICT-infra
Tehtävän kuvaus | Alueellinen yhteinen tekinen ympäristö
Tehtävän edellytykset | Maakuntatason suunnitelma
Tuotokset | Valmis tekninen ympäristö
Tehtävän kestoaika | Suuri
Tehtävän työmäärä | Suuri
Tehtävän roolit | Maakunta, projekti
Tehtävän vaatima osaaminen | Tieto ja ymmärrys alueellisesta teknisestä ympäristöstä ja sen tuottamista vaatimuksista/ mahdollisuuksista projektille
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 110: Tuotantoympäristön rakentaminen ja testaus 1/2
Tehtävän numero | 56
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Tuotantoympäristön rakentaminen ja testaus
Tehtävän kuvaus | Pystytetään projektin kohteen vaatimuksen mukainen tekninen ympäristö testattuna ja toimivana (sisällöt, sovellukset, järjestelmät, integraatiot, liittymät)
Tehtävän edellytykset | Projektin testauksen vaiheiden eteneminen suunnitellusti, vaatimusmäärittelyt lukittu muutoksille, alueellisen infan vaatimat / tuomat mahdollisuudet tiedossa
Tuotokset | Valmis tekninen tuotantoympäristö
Tehtävän kestoaika | Suuri
Tehtävän työmäärä | Suuri
Tehtävän roolit | Projekti, Tekninen arkkitehti, ratkaisuasiantuntijat, tietoliikenneasiantuntijat
Tehtävän vaatima osaaminen | Syvä osaaminen projektin kohteen vaatimuksista
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 111: Tuotantoympäristön rakentaminen ja testaus 2/2
Huomioitavaa | TAHE:ssa osa teknistä ympäristöä voi olla tuotantokäytössä jo aikaisemmin (jokin maakunnan toimijoista jo käyttää järjestelmää ja se valitaan kohdejärjestelmäksi), mikä vaikuttaa suunnitteluun ja käyttöönottoon. Tilanteessa, jossa tuotantojärjestelmä otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa, tuotantokäynnistyksen vaiheissa ei ole esim. tuotantokatkoa.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 112: Tuotantoympäristön testaus 1/2
Tehtävän numero | 57
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Tuotantoympäristön testaus
Tehtävän kuvaus | Testataan tuotantoympäristön toimivuus alusta loppuun (end-to-end)
Tehtävän edellytykset | Tuotantympäristö on luovutettu testattavaksi
Tuotokset | Tuotantokäyttöa varten testattu tekninen ympäristö
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Suuri
Tehtävän roolit | Projekti, Järjestelmäasiantuntijat, tietohallinto, järjestelmätoimittajat, järjestelmäylläpito, infra
Tehtävän vaatima osaaminen | Syvä osaaminen ja ymmärrys järjestelmän toimivuudesta, vaatimuksista, ratkaisusta.
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 113: Tuotantoympäristön testaus 2/2
Huomioitavaa | Testauksen suunnittelu on tehtävä huolella; jos järjestelmä on jo tuotantokäytössä, testataan osia, jotka ovat uusia (mahdolliset laajennukset jne,) ja jos koko järjestelmä on uusi, tehdään testaus vastaavasti koko järjestelmän osalta ja laajuudessa.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 114: Tuotantoympäristön käyttöönoton suunnitelma
Tehtävän numero | 58
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Tuotantoympäristön käyttöönoton suunnitelma
Tehtävän kuvaus | Tuotannon ylläpidon ja prosessien vastuiden suunnitelma
Tehtävän edellytykset | Työn kohde on selvä
Tuotokset | Tuotantokäytön aikainen palvelu- ja ylläpitosuunnitelma, tarvittavat sopimukset
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Projekti. Palvelupäällikkö, projektipäällikkö, tekniset asiantuntjat
Tehtävän vaatima osaaminen | Syvä osaaminen ja ymmärrys palvelu- ja ylläpitopalveluiden vaatimuksista
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 115: Yliheittosuunnitelman tekeminen 1/2
Tehtävän numero | 59
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Yliheittosuunnitelman tekeminen
Tehtävän kuvaus | Tehdään projektin käyttöönoton hetken suunnitelma tehtävätasolla kalenteriaikataulutettuna
Tehtävän edellytykset | Projektin kohde selvä ja testauksen / tuotantojärjestelmien tila selvä (ovatko kaikki järjestelmät tuotantovalmiudessa vai onko tarve vaiheistaa käyttöönottoa).
Tuotokset | Tarkka käyttöönottosuunnitelma päivätasolla (mahdollisesti tuntitasolla) henkilöittäin ja vastuittain: järjestelmä / sovelluskohtainen, työasemat, tulostimet, tietoliikenne, palomuurit, viestintä ja tiedottaminen, koulutus, jatkuvuussuunnitelma, varasuunnitelma, päätöksentekopisteet, aikatulutus vastuullisine tahoineen ja henkilöineen.
Tehtävän kestoaika | PIeni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Projekti. Projektipäällikkö, ratkaisu- ja sovellusasiantuntijat, tietoliikenneasiantuntija, tekninen arkkitehti, palvelupäällikkö
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 116: Yliheittosuunnitelman tekeminen 2/2
Tehtävän vaatima osaaminen | Syvä ymmärrys järjestelmän käyttöönotosta
Huomioitavaa | Käyttöönoton tehtävät tulee olla selkeästi vastuutettu henkilöille ja varmistettava, että tarvittavat resurssit ovat käytettävissä sovittuun aikaan ja tehtäviin
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 117: Konsolidointi 1/2
Tehtävän numero | 60
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Konsolidointi
Tehtävän kuvaus | Varsinainen tietojen konsolidointi
Tehtävän edellytykset | Testikonsolidointi onnistunut, yhdisteltävät tiedot tunnistettu ja vaadittavat muutokset tehty
Tuotokset | Tiedot konsolidoitu
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Projekti, perustietoasiantuntija, ratkaisuasiantuntja, sovellusasiantuntijat
Tehtävän vaatima osaaminen | Syvä osaaminen konsolidoinnin vaatimista tehtävistä
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 118: Konsolidointi 2/2
Huomioitavaa | Yhdistelty data tarkistettava huolellisesti. Tutkittava robotiikan hyödyntämisen mahdollisuuksia.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 119: Manuaaliset tietojen siirrot 1/2
Tehtävän numero | 61
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Manuaaliset tietojen siirrot
Tehtävän kuvaus | Siirretään lähdejärjestelmästä tiedot kohdejärjestelmään manuaalisesti
Tehtävän edellytykset | Työn kohde selvä
Tuotokset | Tiedot siirretty sovitusti
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Projekti, perustietoasiantuntija, ratkaisuasiantuntja, sovellusasiantuntijat
Tehtävän vaatima osaaminen | Työn kohde selvä, taulukot (jos siirto taulukoiden avulla) tehtynä.
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 120: Manuaaliset tietojen siirrot 2/2
Huomioitavaa | Datat tarkistettava kuten yhdistelyssä. Robotiikan mahdollisuudet selvitettävä. (tässä yhteys Vimanaan)
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 121: Käyttöönotto-/ yliheittotiedote 1/2
Tehtävän numero | 62
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Käyttöönotto-/ yliheittotiedote
Tehtävän kuvaus | Tiedotetaan yliheitosta (mahd. käyttökatkot, aikataulutus, muut yksityiskohdat)
Tehtävän edellytykset | Käyttöönottosuunnitelman yliheittosuunnitelma ja aikataulutus valmis
Tuotokset | Tiedote ja viestintä organisaatiolle ja tahoille, joihin käyttöönoton tehtävillä on vaikutusta
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Maakunta, projekti, viestintä- / tiedotusvastaava
Tehtävän vaatima osaaminen | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 122: Käyttöönotto-/ yliheittotiedote 2/2
Huomioitavaa | Viestintä kohdistuu laajaan joukkoon henkilöitä ja organisaatioita: projektitiimiläisiä, toimittajia, asiakkaita, muita sidosryhmiä. Hyvä miettiä käytettävät kanavat. Huomioitava kuntayhtymän / kunnan sisäinen viestintä, ei ole konsolidointiprojektin kohteena, mutta merkittävänä tekijän osana muutosta.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 123: Mahdollinen käyttökatko
Tehtävän numero | 63
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Mahdollinen käyttökatko
Tehtävän kuvaus | Käyttökatko suunnitelman mukaan (järjestelmien käytön alasajo, varasuunnitelma käytössä)
Tehtävän edellytykset | Käyttökatkon edellytys (aina ei ole tarvetta)
Tuotokset | Käyttökatko ja sen vaikutuksista kertova viestintä/ tiedotus ja väliaikaisten toimintomallien käyttöönotto
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Projekti, operatiivisen tason tekijät (omien prosessien käyttökatkon aikaisen toimintomallin mukaiset tehtävät)
Tehtävän vaatima osaaminen | Oman prosessialueen varasuunnitelman tunteminen, käyttökatkon vaatimien tehtävien / muutosten tunnistaminen ja vastaavat muutokset toiminteissa
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 124: Yliheiton tehtävät
Tehtävän numero | 64
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Yliheiton tehtävät
Tehtävän kuvaus | Tehdään yliheittosuunnitelman mukaiset tehtävät suoritusjärjestyksessään
Tehtävän edellytykset | Yliheittosuunnitelma, vastuulliset, aikataulu selvä
Tuotokset | Yliheitto tehty ja järjestelmä toimintavalmiina tuotantokäytön aloittamista varten
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Projekti. Yliheittovastaava (yleensä projektipäällikkö), tekniset vastuulliset henkilöt, muut nimetyt vastuulliset
Tehtävän vaatima osaaminen | Käyttöönottokokemus ja käyttöönottosuunnitelmaan tutustuminen
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 125: Manuaaliset asiakkaan tehtävät tuotantojärjestelmään
Tehtävän numero | 65
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Manuaaliset asiakkaan tehtävät tuotantojärjestelmään
Tehtävän kuvaus | Manuaaliset tehtävät, jotka asiakkaan vastuulla tuotantojärjestelmän käyttöönotossa
Tehtävän edellytykset | Manuaaliset tehtävät tunnistettu ja vastuutettu sovellus- ja toimintoalueittain
Tuotokset | Tuotantoympäristön valmistelu etenee manuaalisten tehtävien osalta suunnitelman mukaisesti
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Projekti, projektiryhmän toimintoaluekohtaiset asiantuntijat, perustietoasiantuntjia, ratkaisuasiantuntijat, sovellusasiantuntijat
Tehtävän vaatima osaaminen | Selkeä suunnitelma manuaalisista tehtävistä, jotka asiakkaan vastuulla
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 126: Tuotantoympäristön valmistelu tuotannon aloittamiseen
Tehtävän numero | 66
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Tuotantoympäristön valmistelu tuotannon aloittamiseen
Tehtävän kuvaus | Tehdään viimeiset valmistelut tuotantokäytön aloittamiseen
Tehtävän edellytykset | Selkeä suunnitelma tehtävistä
Tuotokset | Tuotantojärjestelmä valmis käyttöönottoon
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Projekti, yliheittovastaava, tekniset asiantuntijat, nimetyt vastuulliset
Tehtävän vaatima osaaminen | Käyttöönottokokemus ja käyttöönottosuunnitelmaan tutustuminen
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 127: Loppukäyttäjäkoulutusten valmistelu 1/2
Tehtävän numero | 67
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Loppukäyttäjäkoulutusten valmistelu
Tehtävän kuvaus | Loppukäyttäjäkoulutussuunnitelma materiaaleineen ja aikatauluineen
Tehtävän edellytykset | Loppukäyttjät tunnistettu, ratkaisukuvaukset valmiina (myös muutosten osalta) jotta koulutusmateriaalit voidaan tehdä
Tuotokset | Koulutussuunnitelma loppukäyttäjäkoulutuksista, aikataulu, nimilistaus, muut käytännön järjestelyt tehtyinä, viestintä ja tiedotus koulutuksesta ja sen aikataulutuksesta, kalenterikutsut koulutettaville
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Projekti, Koulutuksesta vastaava, muutosjohtamisesta vastaava, prosessinomistajat, pääkäyttäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | Tiedossa, mitä ollaan kouluttamassa, ketä ollaan kouluttamassa, koska ollaan kouluttamassa
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 128: Loppukäyttäjäkoulutusten valmistelu 2/2
Huomioitavaa | Koulutusten kalenterointi syytä tehdä ajoissa, yhteisten aikojen löytäminen kalenterista useammalle ihmiselle kerrallaan voi osoittautua haastavaksi. Koulutukset tulisi järjestää juuri ennen tarvetta, muuten tiedot voivat unohtua. Koulutus ulotettava muutosten osalta myös niihin käyttäjiin, jotka ovat järjestelmää aikaisemmin käyttäneet.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 129: Loppukäyttäjäkoulutukset ja prosessikoulutukset tarvittavin osin 1/3
Tehtävän numero | 68
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Loppukäyttäjäkoulutukset ja prosessikoulutukset tarvittavin osin
Tehtävän kuvaus | Prosessi - ja loppukäyttäjäkoulutukset
Tehtävän edellytykset | Materiaalit valmiina, käyttäjät tunnistettu käyttäjäryhmittäin (kohdennettu koulutus)
Tuotokset | Koulutukset pidetty
Tehtävän kestoaika | Keskisuuri
Tehtävän työmäärä | Keskisuuri
Tehtävän roolit | Projekti, Koulutuksesta vastaava, muutosjohtamisesta vastaava, prosessinomistajat, pääkäyttäjät
Tehtävän vaatima osaaminen | Tiedossa, mitä ollaan kouluttamassa, ketä ollaan kouluttamassa, koska ollaan kouluttamassa
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 130: Loppukäyttäjäkoulutukset ja prosessikoulutukset tarvittavin osin 2/2
Huomioitavaa | Koulutusten kalenterointi syytä tehdä ajoissa, yhteisten aikojen löytäminen kalenterista useammalle ihmiselle kerrallaan voi osoittautua haastavaksi. Koulutukset tulisi järjestää juuri ennen tarvetta, muuten tiedot voivat unohtua.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 131: Päätös tuotantokäytön aloittamisesta
Tehtävän numero | 70
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Päätös tuotantokäytön aloittamisesta
Tehtävän kuvaus | Päätetään aloittaa tuotantokäyttö
Tehtävän edellytykset | Onnistunut käyttöönoton valmisteluvaihe. Ohjausryhmän päätös ja projektin suositus.
Tuotokset | Päätös tuotantokäytön aloittamisesta
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Projektin ohjausryhmä, maakunta, projekti,
Tehtävän vaatima osaaminen | Kyky arvioida riskiä järjestelmän käytön aloittamisesta ja vaikutuksista, jos järjestelmän käyttöä ei aloitetakaan, kyky tehdä päätöksiä tietojen pohjalta
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 132: Tiedote käyttöönotosta ja tuotantokäytön aloittamisesta
Tehtävän numero | 71
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Tiedote käyttöönotosta ja tuotantokäytön aloittamisesta
Tehtävän kuvaus | Tiedotetaan käyttöönoton tuotantovaiheen alkamisesta
Tehtävän edellytykset | Päätös tuotantokäytön aloittamisesta, edellytykset tuotantokäytön aloittamiselle oltava
Tuotokset | Tiedote tilanteesta
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | PIeni
Tehtävän roolit | Projekti, tiedotusvastaava, muutosjohto
Tehtävän vaatima osaaminen | Kyky arvioida ja suunnitella viestintä ja muutoksen aiheuttama tarve tiedottaa eri organisaatioita ja henkilöryhmiä
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 133: Tuotannon käynnistäminen
Tehtävän numero | 72
Vaihe | Toteutus
Tehtävä | Tuotannon käynnistäminen
Tehtävän kuvaus | Käynnistetään tuotantojärjestelmät
Tehtävän edellytykset | Ohjausryhmän päätös
Tuotokset | Tuotantojärjestelmä käynnistetään tuotantokäyttöön
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Projekti, tuotantopäällikkö ja projektipäällikkö sovitun vastuujaon mukaisesti
Tehtävän vaatima osaaminen | Syvä ymmärrys ja tieto järjestelmän käyttöönotosta ja tuotantokäytön käynnistämisestä ja käytöstä
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 134: Jälkiseuranta- ja ylläpitovaihe

## Slide 135: Tehostettu tuki
Tehtävän numero | 73
Vaihe | Jälkiseuranta ja ylläpito
Tehtävä | Tehostettu tuki
Tehtävän kuvaus | Tehostettu tuki tuotantokäytön aloittamiseen ja sen ajaksi
Tehtävän edellytykset | Tehostetun tuen suunnitelma osana projektin tehtäviä, roolitus ja vastuut selvät
Tuotokset | Tehostettu tuki käyttäjille, kohotettu valmius tehkä korjauksia, muutoksia, parannuksia raportoitujen ongelmien mukaisesti. Selkeä prosessi ongelmien raportoimiseksi ja korjaamiseksi.
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Projekti, tuotantopäällikkö ja projektipäällikkö sovitun vastuujaon mukaisesti
Tehtävän vaatima osaaminen | Usein projekti vastaa tehostetusta tuesta, mutta on tärkeää sopia tuen muodosta, palvelutasosta, vasteajoista, vastuullisista, tehtäväjaoista eri toimijoiden kesken
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 136: Vaatimusten aikataulutus 1/2
Tehtävän numero | 74
Vaihe | Jälkiseuranta ja ylläpito
Tehtävä | Vaatimusten aikataulutus
Tehtävän kuvaus | Projektissa hyväksyttyjen muutospyyntöjen ja vaatimusten aikataulutus
Tehtävän edellytykset | Projektin aikana tunnistetut vaatimukset listattu ja käsitelty
Tuotokset | Tiekartta aikataululla järjestelmän kehittämisen vaatimuksista
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Maakunta. Tuotantovastaava/ maakunta, vaatimuksista vastaava
Tehtävän vaatima osaaminen | Ymmärrys maakuntatason strategisista linjauksista ja suunnitelmasta järjestelmän käytöstä ja sen lopullisesta tavoitetilasta
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 137: Vaatimusten aikataulutus 2/2
Huomioitavaa | Tarkasteltava, onko tarve aloittaa projekti vaatimusten loppuunsaattamiseksi tai tekemiseksi, vai pystyykö palvelutuotanto tekemään vaaditut muutokset tuotantovastuun ohessa. Varmistettava, että tarvittava rahoitus on kunnossa. Tarkistettava pitkän aikavälin tavoitetilan toteutumisen näkökulmasta, mitä tehtäviä ja miten aikataulutettava ja suunniteltava.
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 138: Palvelutuotannon aikainen tuki 1/2
Tehtävän numero | 75
Vaihe | Jälkiseuranta ja ylläpito
Tehtävä | Palvelutuotannon aikainen tuki
Tehtävän kuvaus | Palvelusopimuksen mukainen palvelutuotannon aikainen tuki käynnistyy ja projekti päätetään
Tehtävän edellytykset | Tuotantojärjestelmän käyttö alkanut sovitusti, projektin vastuulla olevat tehtävät valmiita ja suoritettu, ohjausryhmä hyväksyy palveluaikaisen tuotantokäytön aloittamisen. Projekti listannut projektissa kesken jääneet tai avoimet tehtävät ja näiden osalta tehdään vastuun luovutus palvelutuotannolle. Ohjausryhmän päätös keskeneräisten tehtävien siirrosta ja kokonaisvastuun siirrosta.
Tuotokset | Hand-over projektilta palvelutuotannolle
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Maakunta. Tuotantovastaava/ maakunta, projekti
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 139: Palvelutuotannon aikainen tuki 2/2
Tehtävän vaatima osaaminen | Kyky arvioida projektin statusta ja tehdä päätös projektin päättämisestä ja palvelunaikaiseen tuotantovaiheeseen siirtymisestä
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 140: Tuotosten status 1/2
Tehtävän numero | 76
Vaihe | Jälkiseuranta ja ylläpito
Tehtävä | Tuotosten status
Tehtävän kuvaus | Kerätään kokoon ja varmistetaan, että vaaditut dokumentaatiot on tehty ja luovutettu asiakkaalle
Tehtävän edellytykset | Projekti on päättymässä ja tuotantokäyttö on alkanut.
Tuotokset | Listaus dokumentaatiosta asiakkaalle, suunnitelma puutteiden korjaamiseksi, dokumentaatio luovutetaan valmiina asiakkaalle, tai suunnitelma luovutusajasta.
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Projekti, ratkaisu- ja sovellusasiantuntijat, tietoliikenne
Tehtävän vaatima osaaminen | Projektin sovittujen dokumentointiohjeiden ymmärtäminen ja vaadittujen dokumenttipohjien / tapojen tuntemus
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 141: Projektin kokemukset
Tehtävän numero | 77
Vaihe | Jälkiseuranta ja ylläpito
Tehtävä | Projektin kokemukset
Tehtävän kuvaus | Kerätään projektin kokemukset projektiin osallistuneilta (ml.sidosryhmät)
Tehtävän edellytykset | Tunnistetaan kohderyhmä, jolta palautetta ja kokemuksia kerätään
Tuotokset | Kokemukset ja palautteet kootusti
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | 
Tehtävän vaatima osaaminen | 
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 142: Loppuraportti
Tehtävän numero | 78
Vaihe | Jälkiseuranta ja ylläpito
Tehtävä | Loppuraportti
Tehtävän kuvaus | Tehdään projektin loppuraportti
Tehtävän edellytykset | Projekti päättymässä ja projektissa sovittu loppuraportin tekemisestä
Tuotokset | Projektin loppuraportti, joka ottaa kantaa projektin etenemiseen ja tuotoksiin.
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Projekti, projektipäällikkö
Tehtävän vaatima osaaminen | Hyvä tuntemus projektin kulusta ja saavutuksista, haasteista, työmääristä ja kustannuksista
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

## Slide 143: Projektin päättäminen
Tehtävän numero | 79
Vaihe | Jälkiseuranta ja ylläpito
Tehtävä | Projektin päättäminen
Tehtävän kuvaus | Projektin ohjausryhmä päättää projektin päättämisestä
Tehtävän edellytykset | Projektin tehtävät on tehty ja kesken jääneet avoimet tehtävät on siirretty palveluorganisaatiolle tai muulle sovitulle taholle
Tuotokset | Ohjausryhmän pöytäkirja
Tehtävän kestoaika | Pieni
Tehtävän työmäärä | Pieni
Tehtävän roolit | Ohjausryhmä. Maakunta, projekti.
Tehtävän vaatima osaaminen | Päätösvalta ja kyky tehdä päätös projektin päättämisestä
Huomioitavaa | 
Liitteet ym. | 
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät